| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 223.123.500,00 | 95.186.500,00 | 86.140.871,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 8 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. Os projetos “PROJETO 55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU” e “PROJETO 63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250” precisam ter as datas de início e término de pelo menos uma de suas atividades coincidente com as datas de início e término dos projetos para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar as mesmas no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “PROJETO 17 – MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS POR DUTOS” já deveria ter sido encerrado e, no entanto, encontra-se com 99% de desempenho físico. Qual a previsão de término do mesmo? O custo total realizado está abaixo do planejado. O restante do orçamento ainda será utilizado pela UN no projeto? Favor comentar a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: PROJETO 17 – MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS POR DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |