| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 412.283.201,29 | R$ 247.313.458,59 | R$ 319.310.875,09 | R$ 97.213.306,60 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 177 | # 160 | # 12 | # 9 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou 112 dos seus 173 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. A UN informou que o projeto “PE-23- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA- BARUERI” foi incluído no projeto “PE-7 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES – BARUERI”, sendo assim solicita-se que a UN cancele o PE –23 no Sistema Carteira de Projetos , e faça os ajustes necessários no PE-7. Foi informado para os projetos “TC – 68 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16”, “TC - 138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16”, “TC – 160 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14”, “TC – 70 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18” e “TC – 149 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16” que os mesmos ainda não iniciaram. Pede-se que seja informada a data de início prevista para os mesmos. O projeto “PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL”, segundo considerações foi concluído em 30/12/2002, porém tal conclusão ainda não foi informada no Sistema Carteira de Projetos, pede-se que a UN informe a realizações física de 100% e conclua o projeto no Sistema, o mais breve possível. Os projetos citados abaixo foi informado que “Este projeto de monitoração da corrosão interna está iniciando agora em maio/2003.” Pede-se que seja informado se os mesmos serão concluídos até dezembro de 2003. - TC-188 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” ES - TC-190 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 10” - TC-189 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 16” - TC-185 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS –OSVAT 24” - TC-183 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 38” - TC-184 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 34” - TC-198 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R7 18” - TC-199 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R8 18” - TC-197 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – QAVDUTO 6” Pede-se que a Unidade informe o motivo para a baixa realização dos projetos da sua carteira, dentre eles: - PD- 35 REVISÃO DE PROJETO E MELHORIAS NO SIST. COMB. INCÊNDIO –SANTOS - PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NOS PARQUES DE GLP- BARUERI - PD- 36 REVIA~SO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO BARUERI - PD- 53 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO- ÁREA DO PIER – SANTOS - TC- 63 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMETNADO RE-56 - PD- 13 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS PARA PROGRAMA PEGASO - PB- 1 ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE ARMAZENAMENTO DE GLP À NORMA N-1645 - TC 112- MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS- NAFTADUTO - TC 129- MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP- CL A2 14” SANTOS- CUBATÃO - TC- 92 INSPEÇÃO REVEST. DUTOS OSVAT 34 - PE- 12 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES - PE- 11 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES - TC-60 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMETNADO – RE-1-10 5° PLANO - TE-11 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS OSVAT 24” NA REVAP - TC-11 MONITRAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS- OSBRA - TC- 102 INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS- OSBRA (RIB/ UBE) - PE-21 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – S. CAETANO - PE- 25 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – GUARULHOS - PE- 26 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – GUARAREMA - PD- 40 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- CUBATÃO - PD 39- REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARULHOS - PD- 38 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- S.C. - PA- 50 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS- SANTOS - PD- 42 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARATUBA - PA – 8 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS- RECAP - PD- 37 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARAREMA - TC- 74 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP 14 Solicitamos que a Unidade informe o motivo pelo qual alguns projetos da carteira ainda não foram iniciados. Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA - 23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – S.C.SUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estão sendo feitas reuniões de entrega das Obras, listando as pendências e resolvendo-as. SCS - entregue os ramais, exceto Utingás, em 29/05/03, previsão de entrega Jul/03.. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 68 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em contratação. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 70 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em contratação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC - 138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Início 21/07/03 para Parada/ Reparo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 149 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Início 07/07/03 para Parada/ Reparo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 160 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Início 18/07/03 para Parada/ Reparo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-52 SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está sendo atualizado no Sistema Carteira de Projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN. CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está sendo atualizado no Sistema Carteira de Projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA – 40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está sendo atualizado no Sistema Carteira de Projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-39 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está sendo atualizado no Sistema Carteira de Projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-188 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” ES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de conclusão é DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-190 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 10” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de conclusão é DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-189 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 16” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de conclusão é DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-185 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS –OSVAT 24” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de conclusão é DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-183 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 38” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:. A previsão de conclusão é DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-184 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS - DUTOS – OSVAT 34” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de conclusão é DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-198 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R7 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de conclusão é DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-199 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R8 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de conclusão é DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-197 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – QAVDUTO 6” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de conclusão é DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 35 REVISÃO DE PROJETO E MELHORIAS NO SIST. COMB. INCÊNDIO –SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto e a demora na assinatura do Contrato. Aguardando assinatura do contrato – ULTRATEC. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NOS PARQUES DE GLP- BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 36 REVIA~SO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 53 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO- ÁREA DO PIER – SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 63 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMETNADO RE-56 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando planejamento de inspeção para o 2º semestre de 2003. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 13 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS PARA PROGRAMA PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A realização física será devidamente atualizada na Carteira de Projetos. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PB- 1 ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE ARMAZENAMENTO DE GLP À NORMA N-1645 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando definições de projeto. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC 129- MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP- CL A2 14” SANTOS- CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Início 06/10/03 para Parada/ Reparo. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 92 INSPEÇÃO REVEST. DUTOS OSVAT 34 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Avanço físico 15% - Aguardando contratação. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE- 12 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE- 11 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-60 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMETNADO – RE-1-10 5° PLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando planejamento de inspeção. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TE-11 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS OSVAT 24” NA REVAP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi concluído tratamento na 1ª Biopilha experimental. Aguardando liberações de licença. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 102 INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS- OSBRA (RIB/ UBE) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Avanço físico 15% - Aguardando contratação. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-21 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – S. CAETANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi passado para o PE-06. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE- 25 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi passado para o PE-08. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE- 26 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi passado para o PE-09. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 40 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD 39- REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 38 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- S.C. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA- 50 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS- SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está com a realização física de 26%, o Sistema Carteira de Porjetos será devidamente atualizado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 42 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARATUBA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA – 8 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS- RECAP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 37 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 74 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Contrato foi encerrado por tempo. Aguardando planejamento de inspeção para 2º semestre de 2003.. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |