| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Maria Helena da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 15.259.572,02 | R$ 13.080.896,17 | R$ 4.465.417,60 | R$ 4.737.639,58 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 4 dos seus 5 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março a 17 de abril de 2003. Dentre os 9 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos O projeto “600563 - CARACTERÍSTICAS DOS VENTOS NO BRASIL” encontra-se com desempenho físico 14,29% abaixo do previsto e tem 40% de realização financeira acima do custo planejado. Solicitamos que a UN comente esses dados. Os projetos “497000 - Implantação e Manutenção/SGI”, “600646 – CARACTERIZAÇÃO ÁGUAS PROFUNDAS DA BACIA DE CAMPOS” e “600724 - CENÁRIOS DE DERRAME ÓLEO PARA PLANOS COMTINGÊNCIA” encontram-se, respectivamente, com desempenho físico 21,55%, 17,12% e 12,28% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe os motivos dos baixos desempenhos físicos desses projetos.

| Identificação do Projeto: 600563 - CARACTERÍSTICAS DOS VENTOS NO BRASIL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 497000 - Implantação e Manutenção/SGI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 600646 – CARACTERIZAÇÃO ÁGUAS PROFUNDAS DA BACIA DE CAMPOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 600724 - CENÁRIOS DE DERRAME ÓLEO PARA PLANOS COMTINGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |