| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 21.701.960,03 | R$ 14.776.164,27 | R$ 7.506.000,01 | R$ 952.554,08 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 8 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 2 dos seus 11 projetos em andamento classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 17 projetos classe I desta UN, 6 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Conforme informado pela Unidade, o projeto “SP 3187- CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC” está com previsão de compra das câmeras para o 2º semestre, a. Engenharia da REFAP está trabalhando na finalização do projeto de detalhamento elétrico e TI na compra das câmeras. O projeto em questão encontra-se com a data de término previsto para 16/04/2003, porém até o momento o mesmo não foi concluído. O projeto será concluído até dezembro de 2003? Para os projetos “SP 3125- U01/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO” e “ SP 3122- AUTOMAÇÃO DA CBCI”, foi informado que os mesmos não iniciaram o projeto de detalhamento e também não apresentam realização financeira até o momento. Para quando está previsto o início destes projetos e os mesmos serão concluídos até dezembro de 2003? Em janeiro de 2003 a Unidade informou que o projeto “SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL”, encontrava-se com baixa realização física devido a problemas enfrentados para disposição final do Ascarel e liberação do Órgão Ambiental. As dificuldades com a disposição final do Ascarel já foram sanadas? Como está a negociação com o Órgão Ambiental? Para o projeto “SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES” a Unidade informou: “Detalhamento não iniciado. Na fase de projeto básico. Custos lançados se referem a pesquisa para solução tecnológica (viagens, etc.), ainda não definida.” Pede-se que a Unidade informe se o projeto será concluído até dezembro de 2003, uma vez que até o momento o mesmo encontra-se em fase de projeto básico. Foi informado para o projeto “OP18 - PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS” que foram incluídas as tarefas de troca de selos mecânicos de bombas e troca de selo do TQ-36E e que o maior atraso do programa está representado pela tarefa de troca do selo no TQ36E, devido às dificuldades de liberação. Como está o cronograma de realização para estas atividades? Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “OP 08 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES E DIQUES” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se com 36,03% de desempenho físico abaixo do previsto. Por que motivo esse projeto está atrasado? Ele terminará até 31 de dezembro de 2003?

| Identificação do Projeto: SP 3187- CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão é de conclusão do projeto – compra e instalação – até dez/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP 3125- U01/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído em 2003. É provável que apresente apenas desembolso relativo a mão-de-obra de projeto em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP 3122- AUTOMAÇÃO DA CBCI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído em 2003. É provável que apresente apenas desembolso relativo a mão-de-obra de projeto em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Obtivemos autorização do órgão ambiental, contratamos empresa para o descarte do Ascarel, foram removidos 5 transformadores, alguns capacitores e foram destinados para disposição final no dia 4/ago/2003. Segunda etapa prevista para setembro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/2003. Poderá ter mais desembolso relativo a mão-de-obra de projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP18 - PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O programa de troca dos selos mecânicos será concluído em 2003. Projeto de detalhamento e compra dos últimos sistemas em fase final. Por problemas de liberação, o serviço no TQ-36E não será realizado em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP 08 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES E DIQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Assinado contrato para realização do serviço em 5 tanques. Realização em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |