| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 39.095.020,00 | R$ 14.357.011,30 | R$ 1.431.020,00 | R$ 925.601,30 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 1 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seu projeto classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 março e 17 de abril de 2003. Dentre os 5 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “177-Construção oleoduto FSL x FSR” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 29% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 92% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 75% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “177 - INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 31/03/2003 com realização financeira 278% acima do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da alta realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES” encontra-se com desempenho físico de 49,64% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desse baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 177-Construção oleoduto FSL x FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 177 - INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Automação das estações |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |