| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 87.181.270,00 | R$ 50.415.580,00 | R$ 44.723.000,00 | R$ 10.243.320,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 12 | # 3 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 10 dos 15 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 24 projetos classe I desta UN, 9 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II” e “Instalação de poços de monitoramento, sondagem, amostragem e análise de solo e água” já deveriam estar encerrados no entanto encontram-se com desempenho físicos abaixo do previsto de 48% e 34% respectivamente. O que está ocasionando o atraso desses projetos e qual a previsão de conclusão dos mesmos? O projeto “586 – SUBST. REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ” encontra-se com desempenho físico de 44,98% abaixo do previsto. A UN informou no formulário de fevereiro de 2003 que foram realizadas as trocas dos anéis externos, perfazendo 50% do cronograma físico. A execução dos anéis internos está em fase de contratação e a previsão para término é dezembro/2003. Essa situação ainda permanece? Por que motivo o projeto “Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN” encontra-se com desempenho físico de 50,26% abaixo do previsto? Ele irá terminar na data prevista, 01/09/2003? O projeto “INSTALAÇÃO DE POÇOS MULTINÍVEIS, SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ANÁLISES DO SÍTIO TAMBAÚ” encontra-se com desempenho físico de 83,76% abaixo do previsto. A UN informou que as análises de solo e água das sondagens do Sítio Tambaú sairão até o final de 2003. Que com essas análises terão um laudo da área também até o final de 2003. Uma vez que tiverem esse laudo é que terão a informação se a remediação da área será ou não necessária e em caso afirmativo qual a metodologia de remediação que será implantada. É essa remediação que será realizada em 2004 caso seja necessária. Os projetos “Substituição de 20 conjuntos autônomos de ar” e “Sistema de resfriamento costado de tanques” encontram-se com desempenhos físicos abaixo do previsto de 41,51% e 31,75% respectivamente. Os dois projetos têm datas de término previstas para 30 e 31/12/2003, respectivamente. Pergunta-se o que está ocasionando o atraso dos projetos e se eles irão terminar no prazo previsto.

| Identificação do Projeto: Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já realizamos o tratamento por oxidação da área com peróxidos. Estamos agora contratando os serviços especializados de geologia para emissão de laudo de descontaminação final da referida área. O atraso deveu-se à utilização de meio não convencional de descontaminação da área por oxidação com peróxido de hidrogênio, processo esse nunca aplicado em refinarias no Brasil e que envolveu vários aspectos de segurança para sua implementação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação de poços multiníveis, sondagens, amostragens e análises do Sítio Tambaú |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, é essa remediação que será realizada a partir de 2004 caso seja necessária. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 586 – SUBST. REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, e empresa contratada já está mobilizada na REPLAN. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estamos prevendo que esse contrato termine até o final de setembro podendo ocorrer um pequeno atraso de 1 ou 2 meses, no máximo, devido à entrega de resultados analíticos e confecção final dos relatórios pela universidade de Rio Claro – UNESP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Substituição de 20 conjuntos autônomos de ar |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Ainda em processo de compra, devido a problemas com material importado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Sistema de resfriamento costado de tanques |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi recebido o projeto FASE I e já estamos programando a montagem. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |