| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José Martins de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 117.339.850,00 | 52.118.000,00 | 61.594.890,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # 21 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. O projeto “LIMP.E SUBST.BA 18/19P/TQs”, com término previsto para 30/11/2001 ainda não foi concluído até o momento, solicitamos uma justificativa do por que sua conclusão ainda não ocorreu. O projeto “SEP-2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias”, foi informado como tendo atingido 100% de sua realização física, o que o habilita a ser informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos, procedimento esse que recomendamos que a UN faça utilizando a funcionalidade de “conclusão”, o mais breve possível. Os projetos “UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD)” e “3 ESTÁGIO DE SEP.PARTICULADO” , ambos com data de fim prevista para 01/10/2002 , estão com uma baixa realização física e financeira e não vem sofrendo qualquer tipo de atualização nos últimos meses no Sistema Carteira de Projetos, solicitamos explicações para tais situações. O projeto “SEP 2300-3o.ESTÁGIO DE SEP.DE PARTICULADOS”, com término previsto para 01/10/2002, está aparentemente em duplicidade no Sistema Carteira de Projetos, além disso ele apresenta uma baixa realização física, pedimos que a UN analíse a possibilidade de duplicidade e caso a mesma não seja real, justifique o por que vem ocorrendo esse atraso no seu andamento. Ressaltamos que é de suma importância que a UN acesse e atualize todos os projetos de sua Carteira PEGASO, na visão física e financeira. A fim de que tenhamos uma noção de como está evoluindo a UN em relação ao atingimento das metas PEGASO, e controle dos riscos que envolvem seus projetos.

| Identificação do Projeto: LIMP.E SUBST.BA 18/19P/TQs |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: UP-GRADE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (SDCD) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 3 ESTÁGIO DE SEP.PARTICULADO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2300-3o.ESTÁGIO DE SEP.DE PARTICULADOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |