| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 399.529.788,69 | R$ 207.068.669,28 | R$ 302.873.882,17 | R$ 93.875.121,64 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 157 | # 145 | # 3 | # 11 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 60 dos seus 153 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. A UN informou que o projeto “PE-23- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA- BARUERI” foi incluído no projeto “PE-7 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES – BARUERI”, sendo assim solicita-se que a UN cancele o PE –23 no Sistema Carteira de Projetos , e faça os ajustes necessários no PE-7. Para os projetos citados abaixo foi informado que “Este projeto de monitoração da corrosão interna está iniciando agora em maio/2003.” Pede-se que seja informado se os mesmos serão concluídos até dezembro de 2003. - TC-188 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” ES - TC-190 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 10” - TC-189 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 16” - TC-185 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS –OSVAT 24” - TC-183 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 38” - TC-184 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 34” - TC-198 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R7 18” - TC-199 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R8 18” - TC-197 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – QAVDUTO 6” Para os projetos abaixo foram dadas as segintes justificativas para a baixa realização física: - PD- 35 REVISÃO DE PROJETO E MELHORIAS NO SIST. COMB. INCÊNDIO –SANTOS- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto e a demora na assinatura do Contrato. Aguardando assinatura do contrato – ULTRATEC. - PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NOS PARQUES DE GLP- BARUERI- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - PD- 36 REVISÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO BARUERI- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - PD- 53 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO- ÁREA DO PIER – SANTOS - Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - TC- 63 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMETNADO RE-56- Aguardando planejamento de inspeção para o 2º semestre de 2003. - PD- 13 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS PARA PROGRAMA PEGASO- A realização física será devidamente atualizada na Carteira de Projetos. - PB- 1 ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE ARMAZENAMENTO DE GLP À NORMA N-1645- Aguardando definições de projeto. - TC 129- MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP- CL A2 14” SANTOS- CUBATÃO- Início 06/10/03 para Parada/ Reparo. - TC- 92 INSPEÇÃO REVEST. DUTOS OSVAT 34- Avanço físico 15% - Aguardando contratação. - PE- 12 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - PE- 11 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - TC-60 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMETNADO – RE-1-10 5° PLANO- Aguardando planejamento de inspeção. - TE-11 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS OSVAT 24” NA REVAP- Foi concluído tratamento na 1ª Biopilha experimental. Aguardando liberações de licença. - TC- 102 INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS- OSBRA (RIB/ UBE)- Avanço físico 15% - Aguardando contratação. - PE-21 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – S. CAETANO- Este projeto foi passado para o PE-06. - PE- 25 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – GUARULHOS- Este projeto foi passado para o PE-08. Favor cancelar o respectivo projeto no Sistema Carteira de Projetos. - PE- 26 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – GUARAREMA- Este projeto foi passado para o PE-09. Favor cancelar o respectivo projeto no Sistema Carteira de Projetos. - PD- 40 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- CUBATÃO- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - PD 39- REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARULHOS- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - PD- 38 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- S.C.- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - PA- 50 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS- SANTOS- Este projeto está com a realização física de 26%, o Sistema Carteira de Projetos será devidamente atualizado. - PD- 42 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARATUBA- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - PA – 8 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS- RECAP- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - PD- 37 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARAREMA- Deve-se ao longo prazo de definições do projeto. - TC- 74 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP 14- Contrato foi encerrado por tempo. Aguardando planejamento de inspeção para 2º semestre de 2003. Pede-se que a Unidade informe o motivo para a baixa realização física dos seguintes projetos: - “PA- 49- SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – S. SEBASTIÃO”, - “TC- 16- ANÁLISE DE RISCO – OSRIO 16” LORENA/ GUARAREMA”, - “TE –12 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS OSVAT 30” GUARAREMA (OBRA GASBROL)”, - “PA- 7 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS –REVAP”, - “PA- 6 – AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS- RPBC”, - “TC- 100- INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS- OPASA 16””, - “PA- 42- SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP- BRASÍLIA”, - “TC-114- MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS- OSBAT 30””, - “TC- 141 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL8”, - “TC –156 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP- PE-24”, - “TC- 72- INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6° PLANO –RE 18”, - “TD- 40 DESENTERRAMENTO DAS LINHAS DO MANIFOLD DA GLEBA D- SÃO SEBASTIÃO”, - “TD- 41 – SUBSTITUIÇÃO DAS DEFENSAS DOS PIERES NORTE E SUL – SÃO SEBASTIÃO”, - “TD- 42 – DRAGAGEM DA ÁREA DE ACESSO AO BERÇO P-2 O PIER SUL – SÃO SEBASTIÃO”. Solicitamos que a Unidade informe o motivo pelo qual alguns projetos da carteira ainda não foram iniciados. Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA - 22 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim. Este projeto será concluído até DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 68 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está em contratação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 70 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está em contratação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC - 138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não está programado para este 2º semestre, previsão de início para 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 149 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não está programado para este 2º semestre, previsão de início para 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 160 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não está programado para este 2º semestre, previsão de início para 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-52 SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN. CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA – 40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-39 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-188 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” ES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prazo de término previsto até junho/04. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-190 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 10” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prazo de término previsto até junho/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-189 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 16” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prazo de término previsto até junho/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-185 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS –OSVAT 24” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prazo de término previsto até junho/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-183 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 38” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:. Prazo de término previsto até junho/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-184 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS - DUTOS – OSVAT 34” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prazo de término previsto até junho/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-198 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R7 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prazo de término previsto até junho/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-199 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R8 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prazo de término previsto até junho/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-197 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – QAVDUTO 6” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Prazo de término previsto até junho/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 35 REVISÃO DE PROJETO E MELHORIAS NO SIST. COMB. INCÊNDIO –SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NOS PARQUES DE GLP- BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 36 REVIA~SO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 53 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO- ÁREA DO PIER – SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto será concluído até DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 63 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMETNADO RE-56 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando contratação. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 13 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS PARA PROGRAMA PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto será concluído até DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PB- 1 ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE ARMAZENAMENTO DE GLP À NORMA N-1645 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC 129- MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP- CL A2 14” SANTOS- CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não está programado par este 2º semestre, previsão para 2004. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 92 INSPEÇÃO REVEST. DUTOS OSVAT 34 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando contratação. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE- 12 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE- 11 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-60 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMETNADO – RE-1-10 5° PLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando contratação. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TE-11 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS OSVAT 24” NA REVAP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto encontra-se em andamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 102 INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS- OSBRA (RIB/ UBE) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando contratação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE-21 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – S. CAETANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi incluído no PE-06. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE- 25 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está concluído. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PE- 26 SEGREGAÇÃO DE ÁGUA OLEOSA – GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi incluído no PE-09. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 40 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até DEZ/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD 39- REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 38 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- S.C. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA- 50 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS- SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 42 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARATUBA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA – 8 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS- RECAP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD- 37 REV. PROJ. MELHORIAS SIST. COMBATE A INCÊNDIO- GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até DEZ/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC- 74 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O Contrato foi encerrado por tempo, aguardando novo contrato. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |