| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 33.183,00 | 21.900,00 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # Não disponível | # 3 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN editou e formalizou parcialmente os projetos classe I. O projeto Substituição Dutos POR X SM8 cuja data fim prevista, em 16/11/2001, era 01/12/2001, foi alterada para 10/04/2002 e o custo total foi elevado em 48%, aproximadamente. Por outro lado, o projeto 177 – Construção Oleoduto FSL X FSR teve sua data fim prevista de 30/12/2003 e custo total de R$ 16.845 mil, reduzidos para 21/01/2002 e R$ 9.845 mil, respectivamente. O projeto Substituição Oleoduto SM X FC teve sua data fim prevista reduzida de 31/12/2003 para 21/01/2002, sem no entanto, ocorrer alteração no custo total visto que, aproximadamente, 92% do seu custo já estava concentrado no ano de 2001. Os projetos Terminal de Embarque em Urussuquara e Substituição Dutos FSL X TRONC foram cancelados pela UN. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento, assim como, as justificativas para o cancelamento de dois projetos citados.

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DUTOS POR X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Construção Oleoduto FSL X FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Substituição Oleoduto SM X FC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Terminal de Embarque em Urussuquara |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Substituição Dutos FSL X TRONC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |