| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 213.923.000,76 | R$ 61.849.000,00 | R$ 95.790.977,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 60 | # 42 | # 14 | # 13 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 48 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 26 deles foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. A UN deve atualizar no Sistema as datas de término previstas de alguns projetos, resultante da emissão de planilha pelo gestor do SUPORTE-SE para o SMS-SE-GIP. Os projetos a seguir estão sem o desempenho físico informado. Favor informá-los no Sistema. - 2863 – PASSAGEM DE PIGS INSTRUMENTADOS E REABILITAÇÃO DO DUTO 18 GASCAB (SGPE-2863) - 2918 – SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2918) - 2919 – SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2919) - 2873 – SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO SUBMARINO 12 DA ETE (SGPE-2873) - 2912 – PIG INSTRUMENTADO – ÓLEO (SGPE-2912) - 2913 – PIG INSTRUMENTADO – GÁS (SGPE-2913) - 2917 – SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2917) - 298 – BARREIRAS PERMANENTES P/ OS E PIER BÇAS (SGPE-298) - 2627 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM CONTAMINADA DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS NA ILHA D’ÁGUA (SGPE-2627) - 2640 – BRAÇOS DE CARREGAMENTO DO PÍER PRINCIPAL DP TEBIG (SGPE-2640) - 3321 – SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES ELÉTRICOS NA ILHA D’ÁGUA, INCLUSIVE OS DE ALIMENTAÇÃO DA ILHA REDONDA, SENDO 10 DISJUNTORES DE 15 Favor inserir o desempenho físico do projeto “2452 – SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL” pois o mesmo já se encontra com uma realização financeira de 25%. A UN possui 13 projetos que já deveriam ter sido concluídos. Alguns deles, encontram-se bem atrasados de acordo com o desempenho físico informado. Esses projetos terão algum replanejamento? Favor atualizá-los no Sistema. Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.