| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 7.126.000,00 | 1.232.000,00 | 2.533.802,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 6 | # 4 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 7 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 5 projetos foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O projeto “ETAPA 01- CERTIFICAÇÀO DO SPIE” realizou R$ 218.980,00 dos R$ 216.000,00 previstos e tem desempenho físico informado de 90%. Este projeto deveria ter sido concluído em 01/12/2002 e até o momento não foi. Favor concluir o projeto no Sistema Carteira de Projetos e explicar o motivo pelo qual o mesmo ultrapassou o valor previsto. Conforme informado pela Unidade, os projetos “CFTV INDUSTRIAL” e “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” tiveram os valores originais estimados sem estudo prévio. Pede-se que a Unidade atualize estes custos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “Etapa 6 – REVAMP URE UPI/ MI” apresenta apenas R$ 21.570,00 gastos do total previsto de R$ 1.800.000,00, e possui desempenho físico informado de 24%. Qual a razão para esta diferença de evolução entre o custo e o desempenho físico? O projeto “SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI” não apresenta custo total realizado e desempenho físico informado. Pede-se à Unidade que atualize este projeto no Sistema Carteira de Projetos.

| Identificação do Projeto: ETAPA 01- CERTIFICAÇÀO DO SPIE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |

| Identificação do Projeto: CFTV INDUSTRIAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 6 – REVAMP URE UPI/ MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |