| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 455.085.647,07 | R$ 277.059.225,13 | R$ 16.570.430,01 | R$ 34.756.430,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 57 | # 29 | # 2 | # 43 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 2 dos seus 49 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 20 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 37 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A unidade possui vários projetos com 100% de desempenho físico informado e que precisam ser concluídos no Sistema. São eles: “97202800 – ATP-S-P-12 -ADEQUAR SSITEMAS DE ANCORAGEM DA P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS”; “ 74702497 – ATP-S-OP-EN - INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO”; “78509998 – ATP-AB-P-25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25” (Houve uma falha na interface de comunicação entre a Coordenação PEGASO da UNBC e o Coordenador/Facilitador do Projeto 78509998. O mesmo foi corrigido na Carteira Corporativa de 100% para 71,40% - prevê-se mudança de contrato no dia 20/07/03); “732018/00 – ATP-C-P-15 - RECUPERAÇÃO ANM/SEGURANÇA POÇO PU-11”; “754010/99 – ATP-C-P-8 - SUBSTITUIÇÃO DO RISER EXPORTAÇÃO EM FIBRA DE CARBONO”; “826020/00 – ATP-MRL-P-33 - INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA NOS CABOS FIRE SECURITY”; “26090500 – ST-EIS - PMC03 – MONITORAÇÃO POR CUPONS”; “301005/00 – ATP-N-OP-NA - PMC07 – INJEÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INIBIDORES DE CORROSÃO 30100500” e “752017/96 – ATP-C-P-15 - SISTEMA DE DILÚVIO”. O projeto “20015941 – ATP-NE-P-22 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 17/03/2003 com realização financeira 55% abaixo do custo total planejado. Sendo assim solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “82600900 – ATP-MRL-P-33 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “Obra postergada para 2004. Corte de verba”. Sendo assim, solicitamos que a UN informe a previsão de conclusão desse projeto. Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100%, custo total realizado abaixo do custo total planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor concluir os projetos e comentar as diferenças. - 75201700 – ATP-N-P-9 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS Custo total planejado: R$15.859.650,00 Custo total realizado: R$ 2.643.442,00 - 20021605 – ATP-N-OP-CH - TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2 Custo total planejado: R$ 3.279.560,00 Custo total realizado: R$ 312.315,00 - 73200700 – ATP-C-P-15 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS Custo total planejado: R$ 5.870.270,00 Custo total realizado: R$ 2.756.843,00 - 70401000 – ATP-N-OP-NA - SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 Custo total planejado: R$ 37.913.282,00 Custo total realizado: R$ 12.959.907,00 - 20021602 – ATP-N-OP-CH - TROCA DO RISER DO OLEODUTO Custo total planejado: R$ 2.100.969,00 Custo total realizado: R$ 699.465,00 - 022633/98 – ATP-MRL-P-20 - SUBSTITUIÇÃO LINHA POTÁVEL Custo total planejado: R$ 2.456.970,00 Custo total realizado: R$ 148.714,00 - 721004/00 – ATP-NE-PG1 - “INSTALAÇÃO DE RECEBEDOR DE PIG INSTRUMENTADO EM GAROUPA Custo total planejado: R$ 17.755.590,00 Custo total realizado: R$ 7.391.815,00 Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100%, custo total realizado acima do custo total planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor concluir os mesmos e justificar as divergências. - 26090300 – ST-EIS - PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV Custo total planejado: R$4.889.490,00 Custo total realizado: R$5.245.000,00 Os projetos abaixo apresentam realização física abaixo do previsto, realização financeira acima do custo planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor informar os motivos desses projetos se encontrarem nessa situação. - 82601600 - ATP-MRL-P33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 - 75202300 – ATP-N-P-9 - AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA - 70100100 – ATP-NE-OP-GP - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA - 70606500 – ATP-N-NA - INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA - 74701798 – ATP-S-OP-EN - INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1 O projeto “82601500 – ATP-MRL-P-33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500” apresenta desempenho físico abaixo do previsto, realização financeira abaixo do custo planejado e data de fim previstas já passada. Favor informar os motivos desse projeto se encontrar nessa situação. O projeto “74704496 – ATP-S-OP-EN - AUTOMAÇÃO DE PCE-1” encontra-se sem o desempenho físico informado e com a realização financeira bem abaixo do custo planejado para o projeto. Favor informar os motivos desse projeto se encontrar nessa situação e atualizar o Sistema. O projeto “701007/96 – ATP-NE-OP-GP - RECUPERAÇÃO CONFIABILIDADE EQUIPAMENTOS DIVERSOS” encontra-se sem o desempenho físico informado e com a realização financeira bem acima do custo planejado para o projeto. Favor informar os motivos desse projeto se encontrar nessa situação e atualizar o Sistema. Favor inserir no Sistema o custo total realizado do projeto “790052/00 – ATP-AB-OP-24-P-31 - ISOLAMENTO TÉRMINO E ACÚSTICO LEVANTADO PELO PPRA”. O projeto “79002099 – ATP-AB-OP-24-P-31 - ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20” encontra-se com 100% de realização física, sem informação de realização financeira e com data de fim prevista já passada.. Solicitamos que a UN informe os motivos desse projeto se encontrar nessa situação. No projeto “77210600 – ATP-MRL-P-32 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE” a UN informou que Esta SEP teve seu escopo alterado por razões técnicas e de segurança. Decorre disto, uma paralização temporária para compra de materiais e liberação de vagas para reinicio das obras. O novo cronograma executivo esta sendo elaborado Pede-se que a nova data de término prevista para o projeto seja atualizada no Sistema. Favor atualizar a data de término prevista para o projeto “77208899 – ATP-MRL-P-32 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG.” No projeto “25131894 – ATP-S-OP-PM - INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS - PPM-1” a unidade informou que devido a repriorização da carteira de serviços este projeto está com fim previsto para outubro de 2004, comprometendo o IEF e a realização financeira. No projeto “74701798 - ATP-S-OP-EN - INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1” a UN informou que a conclusão do projeto acima citado, se dará após a parada geral, que foi adiada para março de 2004. Favor atualizar a data de término prevista do projeto “97200695 – ATP-S-P-12 - INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO P-12” para 31/07/03, conforme informado no Relatório de Acompanhamento do mês de março. Favor atualizar a data de término prevista do projeto “97300295 – ATP-S-OP-PM - UP-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPTICO, INSTRUMENTOS DE CAMPO PPM-1” para 12/03, conforme informado no Relatório de Acompanhamento do mês de março.

| Identificação do Projeto: 20015941 - ATP-NE-P-22 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82600900 – ATP-MRL-P-33 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75201700 – ATP-N-P-9 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - O valor de R$15.859.650,00 considera valores previstos fora da Unidade de Investimento da P-9 (P12066) incluindo parcela de R$ 10.935,24 na UI BRA-UN, correspondendo possivelmente ao orçamento total feito pela BRASOIL para as unidades P-07, P-09, P-12 e P-15, conforme PCM 160530006/00, 160530021, entre outros. - O valor previsto para este projeto na Unidade de Investimento da P-9 (P12066) é de R$ 4.924.370,00 e na versão original do PEGASO era de R$ 6.845.925,09 - A realização de R$ 2.643.442,00 não contempla o valor referente a importação das amarras e das âncoras (PIFCO), faltando desta forma, um complemento de R$2.745.660,00, que foram apropriados em Outubro/2001 pela PFICO Exploração e Produção e não foram contabilizados na contabilidade da PETROBRAS e sim da PIFCO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 – ATP-N-OP-CH - TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 73200700 – ATP-C-P-15 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70401000 – ATP-N-OP-NA - SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 022633/98 – ATP-MRL-P-20 - SUBSTITUIÇÃO LINHA POTÁVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 721004/00 – ATP-NE-PG1 - “INSTALAÇÃO DE RECEBEDOR DE PIG INSTRUMENTADO EM GAROUPA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: o Custo realizado foi de US$ 3.039 mil, para uma previsão de US$ 2.891 mil. SEP 721004/00 OT S 0357 e S 0383 Contrato 160.2.117.00-8 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – ST-EIS - PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600 - ATP-MRL-P33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75202300 – ATP-N-P-9 - AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: No detalhamento do projeto foi necessária a inclusão de modificações que não estavam previstas no projeto original, ocasionando elevação nos custos realizados e aumento do prazo previsto para a execução, notadamente devido à exigências da Sociedade Classificadora da P-9 (Bureau Veritas) para certificação dos serviços a serem realizados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70100100 – ATP-NE-OP-GP - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70606500 – ATP-N-NA - INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74701798 – ATP-S-OP-EN - INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601500 – ATP-MRL-P-33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74704496 – ATP-S-OP-EN - AUTOMAÇÃO DE PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 701007/96 – ATP-NE-OP-GP - RECUPERAÇÃO CONFIABILIDADE EQUIPAMENTOS DIVERSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 79002099 – ATP-AB-OP-24-P-31 - ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |