| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Norte-Nordeste | # Adelino Mendonça |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 69.932.530,00 | 21.550.000,00 | 204.599.418,57 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 37 | # 35 | # 25 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 37 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 25 deles foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O projeto “00086 – GATOS DE ESCAPE”, que segundo considerações da UN no mês de maio teve seu término adiado para 31/03/2003, precisa ser ajustado no Sistema. O projeto “000143 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – MACEIÓ”, segundo considerações da UN, se encontra na seguinte situação: Em 13/08/02, foi entregue pela CMM a lista revisada atendendo a solicitação da TRANSPETRO incluindo a instalação de Belém. O Projeto básico será entregue a TRANSPETRO em 28/08/02. Em elaboração pela TRANSPETRO a Documentação para a compra dos equipamentos. Foi informado também que o projeto sofreu revisão de valor e previsão de término da obra, porém essas informações não foram atualizadas no Sistema Carteira de Projetos. Pedem-se maiores esclarecimentos sobre o andamento e o cronograma desse projeto. A UN informou que o projeto “VIGILÂNCIA MÁXIMA” foi concluído em 2001 e está em andamento em 2002 e que não tem como informar o andamento físico por conter atividades com início e término em 2001. Foi informado que o projeto está sendo revisado, mas que continuará sem a realização física devido às atividades terem início em 2001 e término em 2003. Pede-se à UN que esclareça um pouco melhor a situação desse projeto e que entre em contato com o Grupo de Gestão para auxiliá-la a ajustá-lo no Sistema. A UN possui 25 projetos com previsão de término para Dezembro/2002. Destes, 23 encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto. Os projetos seguintes encontram-se sem o desempenho físico informado. Favor inseri-los no Sistema. - 00076 – REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA - REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA INVASÃO PARQUE MARIA QUITÉRIA - 00074 - MOTORIZAÇÃO DE VÁLVULAS - 000142 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – CABEDELO - 000150 – SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – TELIS - 000145 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – TELIS - 000141 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – BELÉM - PASSAGEM DE PIG INSTRUMENTADO E MANUTENÇÃO – GEMADRE - INSPEÇÃO POR PIG INSTRUMENTADO - 00118 – SERVIÇOS GERAIS DE PROJETO Os projetos seguintes encontram-se sem o desempenho físico informado e sem o custo total realizado. Favor inseri-los no Sistema. - REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA INVASÃO FAIXA DUTOS TERMINAL X RLAM - 00087 - VÁLVULA DE BLOQUEIO EM PÍERES E CANHÕES - REVESTIMENTO INTERNO LINHA DE NAFTA E EXTERNO DAS LINHAS DE OC L1 E L2 - CINTURÃO VERDE DO PARQUE DE GLP - INSPECÃO DE NAVIOS – GEMADRE - 00110 – REFORMULAÇÃO CASA DE BOMBAS DIESEL Os projetos “CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO ORSUB”, “000040 - AUTOMAÇÃO – NATAL (SISTEMA SUPERVISÓRIO)”, “000030 – AUTOMAÇÃO – TELIS (SISTEMA SUPERVISÓRIO)”, “000041 – AUTOMAÇÃO – PILAR/BAMAC”, “000142 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – CABEDELO” e “00118 – SERVIÇOS GERAIS DE PROJETO” ainda estão em andamento, porém seus custos totais realizados já ultrapassaram os respectivos custos totais planejados. A UN informou no mês de junho que os projetos haviam sofrido revisão para o ano de 2002 e que ainda estavam sofrendo atualizações no banco de dados. Porém essas atualizações não foram observadas no Sistema. Pede-se à UN que comente quais foram as revisões feitas nos projetos, porque não foram atualizadas no Sistema, e porque os projetos estão com uma realização superior ao seu planejamento. Os projetos “00076 – REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA”, “000144 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – NATAL”, “000149 – SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – NATAL”, “000150 – SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – TELIS”, “000145 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – TELIS”, “000141 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - BELÉM“, “000147 – SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – BELÉM”, “000088 – AUTOMAÇÃO – (SCADA – NORDESTÃO/GASEB), “00078 – REFORMAS SISTEMAS DE INCÊNDIO” “000015 – AUTOMAÇÃO – MACEIÓ (SISTEMA SUPERVISÓRIO)”e “000146 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – SUAPE” ainda estão em andamento, porém seus custos totais realizados já ultrapassaram seus custos totais planejados. Quais são os motivos? Favor comentá-los, a seguir. Os projetos “000158 – BRAÇO DE CARREGAMENTO E DESENGATE RÁPIDO DE MANGOTES – SUAPE” e “000158 – BRAÇO DE CARREGAMENTO E DESENGATE RÁPIDO DE MANGOTES – TELIS” precisam ser concluídos no Sistema pois estão com um desempenho físico informado de 100%. Seus escopos originais sofreram algum replanejamento, visto que os custos totais realizados foram bem inferiores aos planejados? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 37 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos mesmos.

| Identificação do Projeto: 000143 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – MACEIÓ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: VIGILÂNCIA MÁXIMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO ORSUB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000040 - AUTOMAÇÃO – NATAL (SISTEMA SUPERVISÓRIO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000030 – AUTOMAÇÃO – TELIS (SISTEMA SUPERVISÓRIO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000041 – AUTOMAÇÃO – PILAR/BAMAC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000142 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – CABEDELO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00118 – SERVIÇOS GERAIS DE PROJETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00076 – REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000144 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – NATAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000149 – SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – NATAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000150 – SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – TELIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000145 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – TELIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000141 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - BELÉM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000147 – SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – BELÉM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000088 – AUTOMAÇÃO – (SCADA – NORDESTÃO/GASEB) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00078 – REFORMAS SISTEMAS DE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000015 – AUTOMAÇÃO – MACEIÓ (SISTEMA SUPERVISÓRIO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000146 – SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – SUAPE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000158 – BRAÇO DE CARREGAMENTO E DESENGATE RÁPIDO DE MANGOTES – SUAPE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000158 – BRAÇO DE CARREGAMENTO E DESENGATE RÁPIDO DE MANGOTES – TELIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |