| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) |
| --- | --- | --- |
| 239.270.732,85 | 35.039.163,83 | 114.869.213,94 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 144 | # 131 | # 0 | # 13 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 136 projetos atualizados no período de 16 de dezembro de 2002 a 14 de fevereiro de 2003. Abaixo relacionamos alguns projetos que já tiveram sua data de término prevista, solicitamos que a UN nos informe porque os mesmos ainda não foram concluídos? - PA - 22 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS - PA - 26 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – S.CANEDO - PA-10 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS E INSTALAÇÃO DE DENSÍMETROS (DTCS) – CUBATÃO - PA - 27 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-BRASÍLIA - TC – 68 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 - TC – 70 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 - TC - 138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 - TC - 145 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC – 149 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC – 159 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 - TC – 160 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 - TC –169 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT-PE 38/42 O projeto “PA-52 SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-RPBC”, teve a sua data de término prevista postergada para 26/05/2003, mesmo assim ele continua apresentando um baixo desempenho físico, porque isso vem ocorrendo? Existe alguma etapa do projeto que vem tendo algum problema na sua execução? O projeto “PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN. CANEDO”, com término previsto para 30/06/2003 está com o desempenho físico abaixo do previsto, porque isso vem ocorrendo? O projeto “PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL”, segundo considerações foi concluído em 30/12/2002, sendo assim pede-se que a UN informe sua conclusão no Sistema Carteira de Projetos. O projetos “PA – 40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA” e o “PA-39 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-R.PRETO” tem seus términos previstos para 30/06/2003, no entanto , encontra-se com seus desempenhos físicos abaixo do esperado, porque isso vem ocorrendo? A UN informou que o projeto ” PE-23- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA- BARUERI” foi incluído no projeto “PE-7 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES – BARUERI”, sendo solicita-se que a UN cancele o PE –23 no Sistema Carteira de Projetos , e faça os ajustes necessários no PE-7. O projeto “TD-39 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS TUBOVIAS - SÃO SEBASTIÃO”, classe II, foi cancelado em 17/01/2003 com a justificativa de que ele foi cancelado pela Gerência TA S.SEB, pedimos que a UN informe porque a Gerência TA S.SEB, optou por cancelá-lo? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA - 22 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estão sendo feitas reuniões de entrega das Obras, listando as pendências e resolvendo-as. Prazo final de entrega da área é Abr/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-26 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – S.CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estão sendo feitas reuniões de entrega das Obras, listando as pendências e resolvendo-as. Prazo final de entrega da área é Abr/03.. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-10 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS E INSTALAÇÃO DE DENSÍMETROS (DTCS) – CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O prazo de entrega final está previsto para 31/12/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA - 27 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-BRASÍLIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estão sendo feitas reuniões de entrega das Obras, listando as pendências e resolvendo-as. Prazo final de entrega da área é Abr/03.. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 68 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto não iniciado, data de término previsto será alterada para 31/12/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 70 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto não iniciado, data de término previsto será alterada para 31/12/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC - 138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto não iniciado, data de término previsto será alterada para 31/12/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC - 145 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Data de término prevista prorrogada para 31/12/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 149 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Data de término prevista prorrogada para 31/12/03. Aguardar para verificação da necessidade da manutenção.. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 159 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Data de término prevista prorrogada para 31/12/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 160 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto não iniciado, aguardar verificação da necessidade da manutenção. Data de término prevista prorrogada para 31/12/03.. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC –169 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT-PE 38/42 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Data de término prevista prorrogada para 31/12/03. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-52 SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O desempenho físico deste projeto está com 41%. . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN. CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Isto vem ocorrendo em função do atraso da definição de projeto e na assinatura do Contrato. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA – 40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Isto vem ocorrendo em função do atraso da definição de projeto e na assinatura do Contrato. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-39 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . Isto vem ocorrendo em função do atraso da definição de projeto e na assinatura do Contrato.. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TD-39 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS TUBOVIAS - SÃO SEBASTIÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Porque a necessidade deste projeto já está contemplada no projeto PE-12 – Reformulação do sistema de drenagem e tratamento de efluentes. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |