| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 222.950.521,24 | R$ 121.735.020,89 | R$ 113.943.001,00 | R$ 14.928.986,65 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído e 5 projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto, conforme descrevemos abaixo : O projeto “PROJETO 17- MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA POR DUTOS” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 03/01/2003 e com o custo total realizado 24% abaixo do planejado. Sendo assim, solicitamos que a UN informe se o escopo inicial do projeto foi cumprido ? E se os riscos associados ao mesmo foram minimizados ? Os 5 seguintes projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto: “76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS (BC 401)”, “55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU”, “85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO”, “41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS” e “63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250”. Solicitamos que a UN informe os motivos desses baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: “PROJETO 17- MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA POR DUTOS” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:As ações relativas ao transporte interno de produtos e tancagem interna estão concluídas, sendo o escopo inicial do projeto concluído, sendo os riscos associados a transferência e estocagem no interior da Reduc minimizados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS (BC 401)” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:Feito o pedido, a coordenação do Pegaso, e já autorizada a postergação do prazo de conclusão da tarefa, enfrentamos diversos problemas na realização desta tarefa como chuvas, interferência não esperadas etc. Este projeto é também um projeto abrangido pelo Termo de Compromisso de Ajuste Ambiental (TCAA) da Reduc com a FEEMA, SEMADS e MINISTÈRIO PÙBLICO, onde esta UN está dando total prioridade, o que faz a realização desta tarefa até o final do Pegaso uma realidade |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:O projeto será realizado antes do prazo estipulado no Pegaso, segundo informações do IERC Reduc. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN:Este projeto é um projeto que também esta no TCAA, onde a Reduc dedica prioridade total para sua realização, seguno informações do IERC Reduc será concluído no prazo. |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:É um projeto de várias SEP´s, abrange várias especialidades o que caracteriza grande complexidade, será dada prioridade no acompanhamento e execução dos serviços; os trabalhos estão sendo executados com objetivo de atendimento ao prazo do Pegaso, everá ser possível concluir no prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:Projeto com um pouco de atraso em relação ao cronograma de execução física do IERC, porém também é uma ação do TCAA, onde a refinaria prioriza as ações, devendo esse atraso pequeno ser absorvido ao longo da realização. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |