| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Norte-Nordeste | # Adelino Mendonça |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) |
| --- | --- | --- |
| 158.460.153,54 | 42.700.530,02 | 206.973.138,57 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 39 | # 37 | # 0 | # 6 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 39 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 36 deles foram atualizados no período de 16 de dezembro a 14 de fevereiro de 2002. O projeto “00118 – SERVIÇOS GERAIS DE PROJETO” ,encontra-se em edição, no Sistema Carteira de Projetos, pedimos que a UN, o formalize e passe a acompanhá-lo caso o mesmo esteja sendo realizado e tenha seus lançamentos financeiros vinculados a uma OT do PEGASO. O projeto “VIGILÂNCIA MÁXIMA”, com término previsto para 31/12/2001, ainda não teve nenhum acompanhamento inserido, segundo considerações da UN o mesmo continuaria a ser executado em 2002 e 2003 passando a ter somente a atividade “Contratação / Execução” com o peso de 100% dentro do projeto, pedimos que a UN atualize as datas e a atividade desse projeto no Sistema Carteira de Projetos ,a fim de que o mesmo possa retratar a realidade dentro do Sistema.Caso a UN tenha alguma dúvida de funcionamento no Sistema, favor entrar em contato com à Gestão PEGASO que teremos o enorme prazer em ajudá-los. Os projetos listados abaixo, estão com seus términos previstos para Dezembro de 2002, no entanto, estão apresentando uma realização física abaixo do esperado, pedimos que a UN informe porque os mesmos estão com atraso nas suas execuções físicas, impedindo-os assim de cumprirem o prazo previsto inicialmente para Dezembro de 2002. - 00102 – SISTEMA CONTENÇÃO VAZAMENTO TUBOVIA EXTERNA - 00074 – MOTORIZAÇÃO DAS VÁLVULAS - 00087 – VÁLVULA DE BLOQUEIO EM PÍERES E CANHÕES - 000088 – AUTOMAÇÃO – (SCADA – NORDESTÃO/GASEB) - REVESTIMENTO INTERNO LINHA DE NAFTA E EXTERNO DAS LINHAS DE OC L1 E L2 Os projetos “00157 – BRAÇO DE CARREGAMENTO E DESENGATE RÁPIDO DE MANGOTES – TELIS” e “000158 - BRAÇO DE CARREGAMENTO E DESENGATE RÁPIDO DE MANGOTES –SUAPE” , ambos com data de término prevista para 31/12/2003, tiveram suas datas de fim real informadas como sendo em 30/07/2001, houve alguma mudança no escopo inicial que ocasionou a antecipação das suas conclusões? E os riscos associados a eles foram controlados levando-se em conta a antecipação de seus prazos de conclusão? Todos os projetos listados a seguir estão com sua data de início previsto para 01/04/2000, no entanto, até o presente a data-base deste relatório não apresentavam nenhum valor de realização física inserido, pedimos que a UN comente porque os mesmos ainda não avançaram fisicamente? - CINTURÃO VERDE NO PARQUE DE GLP - INSPEÇÃO DE NAVIOS – GEMADRE - INSPEÇÃO POR PIG INSTRUMENTADO - PASSAGEM DE PIG INSTRUMENTADO E MANUTENÇÃO – GEMADRE - REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA - REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA INVASÃO PARQUE MARIA QUITÉRIA – MADRE DE DEUS - SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – TELIS - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - TELIS Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 39 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos mesmos. |  |
| Identificação do Projeto: 00102 – SISTEMA CONTENÇÃO VAZAMENTO TUBOVIA EXTERNA |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00074 – MOTORIZAÇÃO DAS VÁLVULAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00087 – VÁLVULA DE BLOQUEIO EM PÍERES E CANHÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000088 – AUTOMAÇÃO – (SCADA – NORDESTÃO/GASEB) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REVESTIMENTO INTERNO LINHA DE NAFTA E EXTERNO DAS LINHAS DE OC L1 E L2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 00157 – BRAÇO DE CARREGAMENTO E DESENGATE RÁPIDO DE MANGOTES – TELIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 000158 - BRAÇO DE CARREGAMENTO E DESENGATE RÁPIDO DE MANGOTES –SUAPE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CINTURÃO VERDE NO PARQUE DE GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO DE NAVIOS – GEMADRE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO POR PIG INSTRUMENTADO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PASSAGEM DE PIG INSTRUMENTADO E MANUTENÇÃO – GEMADRE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REINSTRUMENTAÇÃO DO TEMADRE/SISTEMA SCADA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA INVASÃO PARQUE MARIA QUITÉRIA – MADRE DE DEUS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – TELIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – TELIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |