| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Marco Antonio Toze |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 - 2002) |
| --- | --- | --- |
| 20.940.000,00 | 10.900.000,00 | 7.024.391,37 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. O projeto “SEP 550 – SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS” foi cancelado. Sua realização foi de R$ 235.000,00 e a UN tinha informado que este projeto inicialmente previa a construção de uma central de tratamento de efluentes, com o reaproveitamento no processo da água tratada, mas que tinham sido realizados estudos que mostraram que seria mais adequado técnico e economicamente a correção de falhas no sistema atual em vez da construção da referida central, o que gerou uma grande redução no valor previsto inicialmente e que os serviços estavam em andamento. O que foi concluído na avaliação técnica que implicou no cancelamento desse projeto, já que o mesmo já tinha sido modificado no seu escopo e estava sendo executado? Os projetos “SEP 548 – CONSTRUIR TANQUE DE ÁGUA BRUTA PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO” e “SEP 569 – CONSTRUIR SISTEMA DE CONTENÇÃO PARA OS TANQUES DE AMÔNIA” foram cancelados. De acordo com as informações contidas no Sistema Carteira de Projetos, os três projetos realizaram juntos R$ 231.510,00. A UN informou que o cancelamento foi devido à realização de uma avaliação técnica e gerencial que decidiu pelo cancelamento dos mesmos. Pede-se detalhes sobre o que foi feito em cada projeto, uma descrição das avaliações técnicas que conduziram ao cancelamento e o destino dado ao restante do dinheiro desses projetos. Nos projetos “SEP 537 – IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA” e “SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES” deve-se ajustar no Sistema as datas de término das atividades (igualar com as novas datas de término dos projetos - 30/04/2003 para o primeiro e 30/12/2003 para o segundo). O projeto “SEP 567 – SUBSTITUIÇÃO DOS QUEIMADORES DA FORNALHA” precisa ter a data de início da sua atividade corrigida. Esta data deve ser igual à data de início do projeto (01/03/2003). Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: “SEP 550 – SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve uma falha na informação ao sistema de acompanhamento, na verdade a SEP deveria ter sido concluída e não cancelada, pois, como relatado acima, houveram pequenas melhorias feitas no sistema atual que redundaram na otimização do sistema e na conclusão desta SEP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 548 – CONSTRUIR TANQUE DE ÁGUA BRUTA PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A verba gasta foi para a elaboração de um anteprojeto do tanque para que fosse possível realizar a avaliação técnica e gerencial, que gerou o seu cancelamento. Não houveram prejuízos para a segurança das instalações e comunidades internas e externas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 569 – CONSTRUIR SISTEMA DE CONTENÇÃO PARA OS TANQUES DE AMÔNIA” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: deve haver algum engano no acompanhamento deste projeto, pois não houveram desembolsos financeiros e realizações físicas neste projeto. Com o seu cancelamento não houveram prejuízos para o meio ambiente e a segurança das instalações e comunidades internas e externas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |