| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Maria Helena da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 27.776.119,96 | R$ 6.239.791,76 | R$ 6.662.462,59 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 6 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 7 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 5 deles foram atualizados no período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2002. A UN incluiu 3 projetos no Sistema no dia 30/8. São eles: - CARACTERÍSTICAS DOS VENTOS NO BRASIL - PROJETO PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RN - PROJETO DE UNIDADE PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RJ Os projetos “600882 - PROJETO PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RN” e “497000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO / SGI” encontram-se sem as informações de desempenho físico e o projeto “600883 - PROJETO DE UNIDADE PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RJ” encontra-se sem as informações de desempenho físico e de custo total realizado. Pede-se à UN que insira os mesmos no Sistema para que possa ser feito um correto acompanhamento desses projetos. O projeto “600724 – CENÁRIOS DE DERRAME ÓLEO PARA PLANOS CONTINGÊNCIA” encontra-se com um desempenho físico informado de 54% tendo realizado 36% do seu custo total planejado. Pede-se que a UN comente essa diferença, a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

Efetuamos a análise do relatório CENPES (15/10/2002), emitindo os seguintes comentários:

O valor total planejado para projetos Classe I de 2002, do CENPES, corresponde ao valor de R$9.653.978,74, conforme tabela abaixo.

Mediante a negociação realizada entre o CENPES e o CONPET, conforme descrito nas Considerações da UN, solicitamos revisão dos valores da carteira PEGASO do CENPES.

| Identificação do Projeto: 600883 – PROJETO DE UNIDADE PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RJ 600882 – PROJETO DE UNIDADE PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estes dois projetos estão sendo conduzidos pelo CONPET e a ENGENHARIA. O CENPES repassou esta verba para o CONPET , conforme acordado entre as respectivas Gerências Executivas. Solicito orientação da Coordenação Geral do PEGASO para atualização da carteira de projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 600724 – CENÁRIOS DE DERRAME ÓLEO PARA PLANOS CONTINGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto possui um contrato principal com a Universidade de Clarkson, que por sua vez subcontrata duas Universidades brasileiras(..............e .......................). Desta forma, o repasse dos custos sofre uma defasagem de 60 a 90 dias, tornando a realização financeira defasada da realização física. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 600563 – CARACTERÍSTICA DOS VENTOS NO BRASIL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto prevê o monitoramento de 20 pontos de medição ao longo da Costa brasileira. Destes , 14 estão em implementação conforme previsto. Os 6 pontos restantes estão em fase de definição e/ou aprovação de local (2 pela aeronáutica, 2 de propriedade particular e 2 sem local definido). Desta forma, a realização física está abaixo da previsão. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |