| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 3.800.000,00 | 2.200.000,00 | 341.884,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou o Sistema de Carteira de Projetos em 27 de fevereiro de 2002. Vide abaixo as causas dos atrasos no desempenho físico do projeto SEP-734002/00 REDUÇÃO DE RUÍDOS, cujo desempenho físico “Abaixo do previsto” em 53,25%. Quanto ao projeto SEP-650 CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS PROFUNDAS a UN realizou atualização no sistema em 27 de fevereiro de 2002, portanto o pequeno atraso de 3,18% é decorrente da diferença de datas entre 27/02 e 15/03, todavia, apesar do projeto estar com desempenho físico de 64%, sua realização financeira é de 11% sobre um custo total planejado de R$ 3.000.000,00.

| Identificação do Projeto: 743002/00 - Redução de Ruídos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 1) Desempenho Físico Quanto ao desempenho físico abaixo do previsto nas atividades de suprimento e instalação, informamos que em função da dificuldade para levantamento de Campo por falta de vaga a bordo ( Parada de Produção da Unidade), houve um atraso para a atividade de suprimento. Fatalmente haverá uma mudança na data de término do projeto, porém não comprometerá Meta Pegaso. Faremos a solicitação de aumento de prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 650 – Caracterização de Águas Profundas |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - Consideração sobre a realização financeira A realização abaixo do orçado se deveu a impossibilidade de prever a verba exata, dad as variáveis associadas ao trabalho. Como por exemplo podemos citar o aluguel de barcos que depende dos dias que ficarão em campo, uma vez que não se pode precisar o número de dias . Contudo, esperamos consumir toda a verba prevista até 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |