| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # DTSE | # Esequias Costa Sales |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Não disponível |  |  |

# Considerações do Grupo PEGASO

Com base na planilha enviada pela UN DTSE, listamos abaixo os projetos classe I com data de fim previstas até 01/06/2002. O projeto Inspeção geral de tanques SGPE – 33, tem como data fim no sistema dia 31/01/01, a última atualização é de 19/11/01 aonde é informado um percentual realizado de 98% . Os projetos SGPE – 257, SGPE – 296 e SGPE – 256, listados nos quadros abaixo, tem como datas fim respectivamente, dias 31/08/01, 30/09/01 e 30/11/01, e não foram atualizados no sistema com os percentuais físicos/financeiro realizados. O projeto Adaptação dos dutos para passagem de pig SGPE – 1965, tem como data fim prevista dia 30/11/01, avanço físico de 62% até 14/11/01 e realização financeira de R$ 233.150,00, quando o previsto era de R$ 3.226.000,00 somente em 2001. O projeto Adaptação dos scrapers do Gascap e Gasduc I SGPE – 855, tem como data fim dia 31/12/01, avanço físico de 62% até 19/11/01 e realização financeira R$ 871.690,00, quando o previsto era de R$ 1.195.000,00 em 2001. O projeto Recuperação da linha 8 GLP SGPE – 260, tem como data de término previsto 31/12/01 , avanço físico de 65% até 12/12/01 e realização financeira de R$ 5.903.340,00, quando o previsto era de 200.000.000,00 de acordo com a planilha enviada. O projeto Fazer inspeção e reparos nos tanques de armazenamento da Ilha Dágua SGPE – 2467, tem como data fim em 01/01/2002, avanço físico de 38% até 27/12/01, restando um orçamento de R$ 800.000,00 para 2002. A data de fim deve ser revisada. O projeto Melhoria da eficiência operacional SGPE – 1017, tem como data fim 31/01/2002, avanço físico de 3% até 12/12/01 e realização financeira de R$ 208.360,00, quando o previsto era de R$ 2.300.000,00. O projeto Revamp nas instalações dos píeres SGPE – 2469 no sistema está previsto para término em 30/11/01, na planilha está previsto para término em 01/06/2002, o custo previsto em 2001 era de R$ 7.229.000,00 e o realizado foi de R$ 1.435.540,00 até 14/12/01. Em 2002 o custo previsto é de R$ 21.569.000,00, o avanço físico indica 31% e a etapa de maior peso que é a execução da obra não foi iniciada. Revisar datas e valores. Assim sendo, o GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física/financeira e datas previstas e realizadas dos projetos destacados na seqüência deste documento destacando suas considerações nos espaços dos quadros abaixo.

| Identificação do Projeto: Inspeção geral tanques. (SGPE – 33) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Reparo de trechos avariados do ORBEL I (SGPE – 257) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Prolongamento píer barcaças/defensas (SGPE – 296) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos dutos para passagem de pig (SGPE – 1965) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I. (SGPE – 855) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Recuperação da linha 8 GLP. (SGPE – 260) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Fazer inspeção e reparos nos tanques de armazenamento da Ilha D’água. (SGPE – 2467) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Melhoria da eficiência operacional. (SGPE – 1017) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Interligação do supervisório à mestre nacional. (SGPE – 394) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Projeto e melhorias no sistema CFTV. (SGPE – 860) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação do sistema supervisório nos dutos. (SGPE – 1968) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Tratamento de resíduos. (SGPE – 450) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Revamp nas instalações dos píeres. (SGPE – 2469) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Novo circuito sistema elétrico I R. (SGPE – 863) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |