| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 87.181.270,00 | R$ 47.595.740,00 | R$ 44.723.000,00 | R$ 7.423.480,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 13 | # 1 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos 15 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 24 projetos classe I desta UN, 9 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “COMPLEMENTAÇÃO DA REMOÇÃO DOS RESIDUOS DA ÁREA NORTE DA TOCHA II” favor comentar a razão para a ausência de valor realizado no Sistema Carteira de Projetos, já que o mesmo encontra-se com 95% de realização física. Para o projeto “INTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, SONDAGEM, AMOSTRAGEM A ANÁLISE DO SOLO E DA ÁGUA” solicita-se que o custo toal realizado seja atualizado uma vez que a Refinaria informou que já realizou 47% dos gastos financeiros e o informado no Sistema Carteira de Projetos aponta 30%. Foi informado para o projeto “INSTALAÇÃO DE POÇOS MULTINÍVEIS, SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ANÁLISES DO SÍTIO TAMBAÚ”, que o contrato para construção dos poços multiníveis encontrava-se na fase final de elaboração e que no final de Janeiro de 2003 seria dado início à construção dos poços. O contrato já foi firmado e a construção dos poços já foi iniciada? Qual a situação atual para o projeto uma vez que o mesmo encontra-se sem o custo total realizado e desempenho físico ? Para os projetos a seguir, solicita-se que os mesmos tenham as suas informações físicas e financeiras atualizadas no Sistema Carteira de Projetos da Refinaria. - “SUBSTITUIÇÃO DE 20 CONJUNTOS AUTÔNOMOS DE AR”, - “ADEQUAR OS FORNOS DA U-220 E U-220 A À NR-14” - “SEP 1315 – INSTALAR MONITORAMNETO VIBRAÇÃO ON-LINE EQUIP. PEQ. E MÉDIO PORTE”, - “REMOÇÃO DO RESTANTE DOS RESÍDUOS DISPOSTOS NO ATI”, - “SISTEMA DE RESFRIAMENTO COSTADO DE TANQUES” e - “REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO DO SÍTIO TAMBAÚ”

| Identificação do Projeto: COMPLEMENTAÇÃO DA REMOÇÃO DOS RESIDUOS DA ÁREA NORTE DA TOCHA II – (Resp.: Furlan – Rota 853, ramal 6412) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor realizado de 95% é referente ao ano passado. Nesse ano de 2003 estamos tratando o residual que ficou no solo com aplicação de peróxido de hidrogênio. Aplicamos o produto no mês de junho e estaremos efetuando os pagamentos nos próximos meses. O valor residual disponível para o término de descontaminação e emissão do laudo da área em 2003 é de R$ 100.000,00. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, SONDAGEM, AMOSTRAGEM A ANÁLISE DO SOLO E DA ÁGUA II – (Resp.: Furlan – Rota 853, ramal 6412) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O valor aprovado para 2003 foi de R$ 548.000,00 e o realizado até maio/2003 totaliza R$ 171.900,00, portanto, 31% realizado em 2003. Se considerarmos desde o ano de 2002, o realizado totaliza 57%. Estamos informando o percentual realizado no ano de 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSTALAÇÃO DE POÇOS MULTINÍVEIS, SONDAGENS, AMOSTRAGENS E ANÁLISES DO SÍTIO TAMBAÚ II – (Resp.: Furlan – Rota 853, ramal 6412) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Por problemas encontrados na fase de licitação onde tivemos apenas uma empresa, realizamos outra licitação com a inclusão de novos concorrentes. Após a licitação a empresa vencedora, Alphageos foi questionada pela segunda colocada. Após solução do impasse assinamos o contrato e os serviços começaram no dia 05/maio. O prazo contratual é de 180 dias mas esperamos que a construção dos poços termine até o final de agosto/2003. Realizamos em maio 4% do valor contratual que é de R$ 404.355,00. Vale ressaltar que a empresa que ficou como segunda colocada na licitação apresentou como orçamento o valor de R$ 882.272,78. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DE 20 CONJUNTOS AUTÔNOMOS DE AR II – (Resp.: José Marcos – Rota 853, ramal 6541) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O processo de compra está em andamento. Foi colocada a AFM em 09/06, sendo que a chegada dos equipamentos está prevista para 25/07. O desembolso deverá ocorrer em 25/08. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ADEQUAR OS FORNOS DA U-220 E U-220 A À NR-14 II – (Resp.: Mauro Blauth – Rota 853, ramal 6267) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O Projeto está na fase de especificação. A emissão do documento de compra dos equipamentos está previsto para agosto/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1315 – INSTALAR MONITORAMNETO VIBRAÇÃO ON-LINE EQUIP. PEQ. E MÉDIO PORTE II – (Resp.: Martins/Pedroso – Rota 853, ramais 6866/6688) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 1-) Emitida a compra do Material Importado Bently Nevada em 08/04/2003 que gerou o PCM: 270-10-0196/03 – AFM: 990-71-1555/03. / Em 25/04/03 - Recebido proposta da Bently-Nevada (Nº 20034056 de 18/04/2003) referente ao Material Importado e emitido PATEC. // Valor estimado considerando impostos e câmbio: R$ 1.139.823,00 //Em 14-05-2003: emitida a LSM (005) para aquisição do servidor conf. IN: 270-01-0191/03 – PCM: 270-10-0295/03 – AFM: 710-30-0164/03. // Valor estimado: R$ 25.000,00 //// Materiais com Previsão de entrega p/ Agosto/2003. 2-) Contratação de Serviços em Regime de ‘Turn-Key” (com fornecimento de material nacional de instalação) em fase final de elaboração com previsão de aprovação e inicio de instalação do Sistema em Julho/2003. / Custo Total estimado: R$ 512.500,00 a ser medido e pago de Agosto a Dezembro/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REMOÇÃO DO RESTANTE DOS RESÍDUOS DISPOSTOS NO ATI II – (Resp.: Furlan – Rota 853, ramal 6412) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estamos aguardando a autorização do Diretor do Abastecimento Eng. Rogério Manso para que a REPLAN possa assinar o contrato com a empresa vencedora da licitação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE RESFRIAMENTO COSTADO DE TANQUES II – (Resp.: João Alfredo – Rota 853, ramal 6249) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto em detalhamento, com previsão de conclusão dessa fase em 04/07/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REMEDIAÇÃO DO SOLO CONTAMINADO DO SÍTIO TAMBAÚ II – (Resp.: Furlan – Rota 853, ramal 6412) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Somente após a construção dos poços multiníveis e com o laudo das análises de solo e água do local poderemos verificar a necessidade ou não de realizarmos a remediação da área. Isso somente ocorrerá no próximo ano (2004). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |