| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 15.859.000,00 | 4.846.000,00 | 7.811.219,62 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 11 | # 0 | # 8 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou 2 de seus 18 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. Os projetos “EA00 – EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PEGASO” e “IN02 – SP3189 – MONITORAMENTO DE DUTOS” precisam ser formalizados no Sistema pois ainda se encontram na situação de “edição”. Os projetos “IN06 – SP3147 – ATUADORES ELÉTRICOS PARQUE DE GLP” e “SP2971 – D801:DOSAGEM DE HIDRAZINA” devem ser concluídos no Sistema pois estão com desempenho físico informado de 100%. Todas as informações desses projetos devem ser atualizadas antes de se fazer a conclusão dos mesmos. Os projetos “SP3122 – AUTOMAÇÃO DA CBCI”, “OP06 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL” e “SP3125 – UO1/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO” encontram-se sem as informações de custo total realizado e desempenho físico informado. Os projetos “PEG03 – TRATAMENTO DO BORREIRO” e “OP18 – PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS” encontram-se sem as informações de custo total realizado. O projeto “SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL” encontra-se sem a informação de desempenho físico informado. Pede-se inseri-las no Sistema. O projeto “PEG03 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS” encontra-se com desempenho físico de 12,65% sendo que seu custo total realizado já ultrapassou o custo total planejado. Pede-se à UN que comente esse fato a seguir. O projeto “OP13 – MONITORAR CONTAMINAÇÃO (PEGASO) ” encontra-se com desempenho físico de 35% e desempenho financeiro de 9%. Por que observa-se essa diferença tão grande entre os desempenhos? Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: PEG03 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP13 – MONITORAR CONTAMINAÇÃO (PEGASO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |