| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 355.800.730,00 | R$ 115.408.500,00 | R$ 186.689.031,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 35 | # 14 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 30 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 29 deles foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. Foi visto que no projeto “INSPEÇÃO DE DUTOS POR PIG NA” o desempenho físico informado é de 22,5% sendo que o mesmo está com um custo total realizado correspondente a 77% do custo total planejado. Pede-se que a UN comente-o. O projeto “PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N” está com um desempenho físico de 99,5% sendo que realizou até o momento o equivalente a 49% do custo total planejado. Pede-se à UN que diga o porque. O projeto “PG4 – ADEQ. SIST. COMBATE INCÊNDIO ATP-S” encontra-se com uma realização financeira de 99% em relação ao custo total planejado e desempenho físico informado de 64,4%. Necessita-se saber o porque, a seguir. Favor comentar, por que motivo os projetos a seguir encontram-se com grandes diferenças entre o desempenho físico informado e o percentual financeiro realizado. - PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR – desempenho físico: 31,6% – percentual financeiro realizado: 68% - PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-FBM – desempenho físico: 22,4% – percentual financeiro realizado: 2,8% - PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG – desempenho físico: 63,8% – percentual financeiro realizado: 7% - PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN – desempenho físico: 83% – percentual financeiro realizado: 6% - PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-MG – desempenho físico: 61,4% – percentual financeiro realizado: 16% Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO DE DUTOS POR PIG NA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O ST/EMI não atualizou a planilha de acompanhamento físico interna da UN-BA e subentendeu-se que não houve realização. A distorção já foi corrigida em dezembro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A segunda ação foi preenchida incorretamente. Ela engloba várias instalações e o percentual colocado representa apenas uma delas. Estaremos fazendo a correção no próximo acompanhamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG4 – ADEQ. SIST. COMBATE INCÊNDIO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O orçamento foi atualizado com o fechamento da carteira 2003. O realizado representa cerca de 74% do total. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Temos dificuldade em acompanhar os programas 1 e 2 em termos percentuais, pois a maior parte do serviço vem a partir das inspeções realizada, ou seja, o 100% varia todo mês. Temos acompanhado internamente através do número de SOT´s recebidas e atendidas e também através da metragem de dutos e linhas que foi substituída. Fazemos uma estimativa em percentual para repassar pra vocês. A estimativa está conservadora, pois nem todas as SOT´s recebidas serão atendidas pelo PEGASO. Vamos ver como melhorá-la. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-FBM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os programas 1 e 2 que no início do ano eram por Ativos (Norte, Sul e Gás), no caso dos Ativos de Produção, foram desmembrados por OP´s em março. As ações não concluídas foram levadas para os novos projetos com seus respectivos percentuais de realização, e aquelas já concluídas ficaram nos projetos gerais, que foram concluídos. Os Ativos deveriam ter apropriados os recursos já gastos no projeto geral, nos novos projetos. Porém, isso só foi feito pelo Ativo Norte, no final do ano. No Ativo Sul a distorção se manteve. Como o SCG atrasou o fechamento e tínhamos o prazo limitado para consolidação, fizemos o acompanhamento sem uma análise entre o físico informado pelos ativos e o financeiro constatado. No acompanhamento do mês de janeiro faremos essa análise. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: ver justificativa anterior |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : ver justificativa anterior |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-MG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : ver justificativa anterior |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |