| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 211.099.500,00 | 95.186.500,00 | 66.015.010,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou o Sistema no decorrer dos meses de março e abril de 2002 e que vários projetos encontram-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”, ou seja, estão atrasados. Os projetos mencionados são: “SEP 55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU”, “SEP 41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS”, “SEP 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS (BC 401/40)”, “SEP 85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO”, “SEP 62 – ENQUADRAMENTO DOS NÍVEIS DE AMÔNIA NOS EFLUENTES LÍQUIDOS” e “SEP 63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250”. Logo, é importante que a UN verifique os motivos que estão provocando os atrasos, tentando solucioná-los, e nos informe a seguir para podermos ajudá-los e fazermos o correto acompanhamento de suas atividades.

| Identificação do Projeto: SEP 55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 62 – ENQUADRAMENTO DOS NÍVEIS DE AMÔNIA NOS EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |