| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 130.980.300,00 | R$ 39.951.000,00 | R$ 129.188.554,75 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 5 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SA398A – PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA” encontra-se com realização física de 94,95% e realização financeira 26% acima do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da realização financeira já ter ultrapassado o custo planejado, considerando que a data de fim prevista é 31/07/2003.

| Identificação do Projeto: SA398A – PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |