| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 239.270.732,85 | 47.497.935,64 | 83.426.561,13 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 135 | # 99 | # 31 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 131 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 63 deles foram atualizados no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. Logo, a situação da maioria dos projetos, apontada no formulário de acompanhamento do mês de outubro, permanece inalterada. Qual a situação atual dos projetos a seguir, que têm data de término para 30/12/2002? Eles conseguirão terminar no prazo? A UN conseguiu obter os recursos que estava tentando mobilizar? Favor comentá-los. - PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL - PA-11 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PRINCIPAIS-OSVAT E OSPLAN-GUARAREMA - PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN - PA-24 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-R.PRETO - PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS - PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI Para o projeto “TC-111 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBRA”, a UN informou no mês de julho que o mesmo encontrava-se com sobra de verba e que estava aguardando novo resultado da realização física com a Gerência do OSBRA. Essa situação ainda permanece? Como a UN caracteriza que o projeto encontra-se com sobra de verba se o mesmo já realizou mais que o planejado? Favor comentar, a seguir. Os projetos a seguir ainda estão em andamento, porém seus custos totais realizados já ultrapassaram os custos totais planejados. Favor comentar os motivos, a seguir. - PA – 22 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS - PA-10 – AUTOMAÇÃO DE BOMBAS E INSTALAÇÃO DE DENSÍMETROS (DTCS) – CUBATÃO - PA-27 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-BRASÍLIA - TC-58 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSVAT 16 - TC-62 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE-5 8 - TC-59 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSBRA 12 - TC-109 – MELHORIAS NAS DIVERSAS FAIXAS DE DUTOS (SEGEN) – UPGRADE - PA-20 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS –GUARULHOS - PA-51 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – S.C.SUL - TC – 73 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP – A2 14 - TC-113 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBAT 24” - TC-75 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP – A6 14 - TC-104 – INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS – OSPLAN 18” - PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN. CANEDO Os projetos a seguir NÃO TEM A INFORMAÇÃO DO CUSTO TOTAL PLANEJADO. Por que isto aconteceu, uma vez que no processo de consolidação, a UN foi instruída a inserir e atualizar PRINCIPALMENTE os custos totais planejados? - TC-141 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL8 - TC-145 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC-149 –MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC-150 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC-156 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-PE24 - TC-159 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 - TC-160- MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL R1 14 - TC-161 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL R5 14 - TC -169 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT-PE 38/42 - TC-142 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP – CL 14 - TC-133 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT PE34 - TC-134 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT CL 16 Os projetos a seguir estão sem as informações do custo total realizado e do desempenho físico informado. Favor atualizá-las no Sistema. - TC-16 ANÁLISE DE RISCO – OSRIO 16” LORENA/GUARAREMA - TC-72 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE-1 10 - TC-70 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 - TC-138 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 - TC-68 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 - TC-112 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – NAFTADUTO - PA-47 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-PQU - TC-69 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE 18 - TC-67 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE 16 6º. PLANO - TC-71 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO RE-5 10 - TC-120 – MONITORAÇÃO CORROSÃO INT. MERLUSA - TC-100 – INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS – OPASA 16” - TC-114 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBAT 30” - TC-115 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” CL - TC-118 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 16” - TC-119 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSPLAN 18” - PD-52 – SUBSTITUIÇÃO DAS LINHAS DE PETRÓLEO SUBMARINAS POR AÉREAS E CONTRUÇÃO DE NOVAS L - TC-116 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 14” - TC-186 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSRIO 16” - TC-185 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 24” - TC-193 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 12” P - TC-197 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – QAVDUTO 6” - TC-192 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 10” B - TC-198 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R7 18” - TC-191 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – GASPAL 22” - TC-190 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 10” - TC-194 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 18” A8 - TC-196 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSSP 18” OC - TC-183 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 38” - TC-184 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 34” Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 131 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-11 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PRINCIPAIS-OSVAT E OSPLAN-GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-24 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-111 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA – 22 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-10 – AUTOMAÇÃO DE BOMBAS E INSTALAÇÃO DE DENSÍMETROS (DTCS) – CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA 27 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-BRASÍLIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-58 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSVAT 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-62 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – RE-5 8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-59 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSBRA 12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-109 – MELHORIAS NAS DIVERSAS FAIXAS DE DUTOS (SEGEN) – UPGRADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-20 – IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS –GUARULHOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-51 – SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS – S.C.SUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 73 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP – A2 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-113 – MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSBAT 24” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-75 – INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO OSSP – A6 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-104 – INSPEÇÃO DO REVESTIMENTO DOS DUTOS – OSPLAN 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN. CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-141 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-145 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-149 –MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-150 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-156 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-PE24 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-159 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-160- MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-161 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL R5 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC -169 – MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT-PE 38/42 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-142 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSSP – CL 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-133 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT PE34 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto:TC-134 – MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT CL 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |