| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 358.975.410,00 | 80.901.470,00 | 69.668.090,60 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 39 | # 33 | # 0 | # 17 |

# Considerações do Grupo PEGASO

De modo geral as informações sobre os projetos da UN estão muito confusas e parecem não refletir a realidade, exemplos: - Há projetos cuja data fim prevista é 31 de dezembro de 2002 e os desempenhos físicos esperados (calculados pelo sistema) é de 100%. Isto decorre do fato de que todas as atividades têm data fim prevista menor que a data fim do próprio projeto, e nestes casos ainda, referida data é anterior à data deste documento, isto é, anterior a 15 de fevereiro. Assim sendo, fica a pergunta: Porque um projeto (ex.: 25131894) onde todas as atividades se encerram em 19 de dezembro de 2000, tem data fim em 31 de dezembro de 2002? Neste caso o desempenho informado do projeto é de 14% e o previsto é de 100% o que resulta num desempenho “Abaixo do previsto” de 86%. Nestes casos, o GP sugere que as datas sejam revistas a fim de que possam retratar a realidade de cada projeto atualmente, pois de outra forma, não é possível realizarmos um adequado acompanhamento quanto ao desempenho físico de projetos que apresentam elevados percentuais de desempenho “Abaixo do previsto” que não são reais. - Há projetos que foram concluídos com data de término real no ano de 2001 que aparentemente deveriam ser concluídos em 2002, de acordo com a análise das atividades (ex.: 826017000 e 20024814). - Há ainda projetos que têm desempenho físico informado com 100% de realização que não foram concluídos no sistema (ex.: 10490300 e 75201700). Além dos aspectos operacionais de utilização do sistema listados acima, o GP ainda está aguardando comentários sobre a situação apresentado neste relatório de 14 de dezembro de 2001, a saber: “A UN editou seus projetos classe I e registrou mudanças em relação à posição do relatório de 16/11/2001. Na maioria, são alterações de data fim prevista. Mudanças significativas de custo total previsto foram observadas nos projetos com os seguintes códigos, cujas datas de fim previstas foram: Adiadas: - 10490300 de R$ 1.491,86 mil para R$ 7.659,19 mil; - 70401000 de R$ 6.016,28 para R$ 37.913,28 mil; - 75000696 de R$ 13.174,18 para R$ 20.296,11; - 97300295 de R$ 5.963,49 para R$ 14.038,06; - 260909/00 de R$ 13.101,35 para R$ 91.192,76. Mantidas: - 75201700 de R$ 4.924 mil para R$ 15.859,65 mil; - 20024814 de R$ 2.208,00 para R$ 9.838,03; Reduzidas: - 20025175 de R$ 26.049,02 para R$ 6.561,02 mil.” Agora, focando as informações sobre desempenho físico, temos o seguinte: ## Projetos com data fim prevista anterior a 14 de fevereiro e desempenho “Abaixo do previsto” Código do projeto % informado % previsto % Diferença 20025174 0 100 -100 97202800 12 100 - 88 82601300 0 100 -100 20021605 60 100 - 40 20015941 1 100 - 99 75007800 35 100 - 65 77208899 60 100 - 40 70401000 95 100 - 5 77210600 48 100 - 52 77210300 81 100 - 19 26090300 14 100 - 86 97201900 0 100 -100 82601600 94 100 - 6 O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: 20025174 - SUBSTITUIÇÃO DOS BEND-STIFFENERS AVARIADOS DO OLEODUTO E GASODUTO DE EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97202800 - ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM DA P-12 AO SISTEMA QUEIXO DUO DE CONEXÃO DE LINHA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601300 - UP-GRADE DO SISTEMA DE DILÚVIO DO TURRET |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 - TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20015941 – TROCA DO RISER HIDRÁULICO DO RJS-313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 10490300 – COMPRA DE MACACÕES ANTI-CHAMA PARA TODO O PESSOAL PRÓPRIO OFF-SHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 – AUMENTO DA CAPAC.GER.EMERG. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 7040100 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210600 – INSTALAÇÀO DE GERAÇÀO DE GÁS INERTE (STAND BY) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 - SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97201900 – MONITORAÇÃO DE VAZAMENTOS DOS POÇOS NOS MANIFOLDS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/34/21) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |