| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 12.159.720,00 | 4.761.720,00 | 11.997.780,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 3 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro de 2002. A UN informou que a única pendência para o pagamento final do projeto “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” era o teste, que tinha previsão para agosto de 2002. O teste já foi feito? O que mais falta para o encerramento do projeto? Favor comentar, a seguir. O custo total planejado do projeto “222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL”, que era de R$ 4.100.000,00, foi reduzido para R$ 1.637.800,00 no mês de julho. Visto que o mesmo já realizou R$ 3.087.420,00, 89% acima da nova previsão, pede-se que a UN diga o que provocou o corte orçamentário e o que será feito para que essa realização seja adequada à previsão do projeto.

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |