| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # José Ivanildo |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 99.798.210,00 | 44.402.770,00 | 35.115.352,20 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 8 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou algumas informações no Sistema, porém AINDA NÃO INSERIU o desempenho físico de quase todos os projetos, fazendo com que os mesmos encontrem-se com desempenhos físicos “Abaixo do Previsto”. Para que seja feito um correto acompanhamento das atividades, é imprescindível que a UN atualize essas informações. O projeto “2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR” já deveria ter sido encerrado e, no entanto, ainda está em andamento. O que está provocando o seu atraso? Ainda faltam ser gastos 43% do valor total previsto. O projeto “GESTÃO – PEGASO CONTINGENCIAMENTO NÍVEL I” encontra-se com custo total realizado acima do custo total previsto. Quais os motivos que levaram a esse aumento de gasto no projeto?

| Identificação do Projeto: SEP – 2056 - REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-CONTINGENCIAMENTO NÍVEL I |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |