| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 3.321.001,00 | R$ 3.515.258,26 | R$ 147.001,00 | R$ 0,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 6 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA” encontra-se com desempenho físico 0,64% abaixo do previsto e a UN informou que: “Alteramos a realização física para 99%, pois conforme sistema de acompanhamento não é possível informar 100% de realização física sem concluir o projeto. Portanto só poderemos dar como concluído a realização física em 100% quando for concluída a pendência financeira informada pelo SGF. Ver mensagem da figura anexada a seguir.” Sendo assim, solicitamos que a UN esclareça essa pendência financeira informada pelo SGF. O projeto “SEP 562 – REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA” encontra-se com desempenho físico 12,58% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desse baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Haviam quatro chuveiros lava-olhos em estoque no almoxarifado que estavam aguardando a programação da sua montagem e só após sua retirada de estoque o valor pendente seria alocado como realizado. Estes equipamentos foram retirados de estoque em maio para montagem , portanto no acompanhamento do PEGASO do mês de junho/2003 informaremos a devida alocação de custos e a conclusão da SEP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 562 – REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O baixo desempenho físico deve-se fato de estarmos aguardando a conclusão do projeto da parte final da reinstrumentação, previsto para conclusão em maio/03, para concluirmos a implementação desta SEP com a compra dos equipamentos e execução dos serviços necessários. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |