| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 6.546.000,00 | 1.380.000,00 | 1.166.578,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I do Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do mês de março. Adicionalmente, procedeu a consolidação de sua carteira de projeto, o que Acarretou ajustes sobre os valores de custos; tanto realizado quanto planejado além de alterações de datas fim e até mesmo cancelamentos, na carteira do programa. Os projeto Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO teve sua data fim prevista alterada de 1/12/2001 para 01/07/2002 e o custo total planejado ajustado em mais 68% do custo total planejado anterior. O desempenho físico está em 21,89% “Abaixo do previsto”. O GP solicita que sejam apresentadas considerações para esse atraso. O próximo projeto Etapa 2 - CFTV INDUSTRIAL tem data fim prevista em 01/07/ e 2002 e está com desempenho físico em 20,26% “Abaixo do previsto”. O GP solicita que a atividade tenha sua data fim adequada à data fim do projeto e que sejam apresentadas considerações sobre esse atraso. O projeto Etapa 1 - CERTIFICAÇÃO DO SPIE, tem data fim prevista em 01/12/ 2002 e apresenta desempenho físico 100% “Abaixo do previsto”, este fato é em função de sua atividade ter data fim prevista em 01/02/2002. O GP solicita que a atividade tenha sua data fim adequada à data fim do projeto. O projeto Etapa 29 – SUBST.CHAMINÉS DE CALDEIRAS foi cancelado em março de 2002. O projeto Etapa 5 – SISTEMA INSTRUM.DE SEGURANÇA P/IPI/MI tem data fim prevista em 01/12/2003 e está com desempenho físico 11,16% “Abaixo do previsto”. O GP solicita que sejam apresentadas considerações para esse atraso. Os projetos Etapa 6 - REVAMP URE UPI/MI e Estação de tratamento de efluentes ainda não foram iniciados.

| Identificação do Projeto Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: UN CFTV INDUSTRIAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 5 – SISTEMA INSTRUM.DE SEGURANÇA P/IPI/MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |