| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Maria Helena da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 15.259.572,02 | R$ 6.239.791,76 | R$ 8.393.256,59 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 9 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos Os projetos “600882 - CARACTERÍSTICAS DOS VENTOS NO BRASIL”, “497000 - Implantação e Manutenção/SGI”, “600646 – CARACTERIZAÇÃO ÁGUAS PROFUNDAS DA BACIA DE CAMPOS” e “600724 - CENÁRIOS DE DERRAME ÓLEO PARA PLANOS COMTINGÊNCIA” encontram-se, respectivamente, com 23,28%, 12,67%, 25,21% e 15,53% de realização física abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização física desses projetos.

| Identificação do Projeto: 600882 - CARACTERÍSTICAS DOS VENTOS NO BRASIL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 497000 - Implantação e Manutenção/SGI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 600646 – CARACTERIZAÇÃO ÁGUAS PROFUNDAS DA BACIA DE CAMPOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 600724 - CENÁRIOS DE DERRAME ÓLEO PARA PLANOS COMTINGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |