| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 78.880.000,00 | R$ 15.472.873,84 | R$ 47.804.025,81 | R$ 5.311.057,95 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 15 dos seus 17 projetos Classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Foi informado para os projetos “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NA ÁREA DE ARATÚ” e “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NO POSTO SION” que os custos desses dois projetos ainda não foram totalmente realizados; por isso não foram concluídos no sistema. Pede-se que a Unidade conclua o projeto “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NO POSTO BRAZUCA” no Sistema Carteira de Projetos PEGASO. O projeto “Diagnóstico geoambiental na área de Aratú” e “Diagnóstico geoambiental no Posto Sion” e “Diagnóstico geoambiental no Posto Brazuca” já foram concluídos na carteira de projetos do PEGASO. O projeto “AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI)” deverá ser desmembrado em suas diversas sub-áreas. Deverão ser criados projetos independentes para cada uma delas. Esse procedimento deve ser efetuado para que se possa ter um correto acompanhamento físico e financeiro do mesmo. O projeto “Avaliação de novas tecnologias SMS-CORP (RAI)” será desmembrado nas suas diversas sub-áreas. Para os projetos abaixo solicita-se que sejam justificadas as baixas realizações físicas: - “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NO TEMADRE”, - “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NA REPLAN”e - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NO TEMADRE” O projeto “Diagnóstico geoambiental no Temadre” foi cancelado, ficando mais detalhado pela sub-divisão nos projetos “Diagnóstico geoambiental no Suape” e “Diagnóstico geoambiental no Becan”. O projeto “Diagnóstico geoambiental na Replan” foi atualizado e encontra-se dentro do previsto. O projeto “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NO TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO” encontra-se sem custo total realizado informado no Sistema Carteria de Projetos. Ainda não foram realizados custos no projeto “Diagnóstico geoambiental no Terminal de São Sebastião”. A UN pediu para que fosse mudada a curva usada para o cálculo do desempenho físico pois essa não está representando corretamente a situação dos seus projetos. A UN deve sugerir o modelo de curva que acredite ser o mais adequado para que seja substituído no Sistema.O Grupo de Gestão estará interagindo com o Refino que realizou estudo semelhante de ajuste de curva física, para auxiliar a referida Unidade. A sugestão da curva de desempenho físico é substituir a existente por uma tendência linear, que reflete de forma mais real a evolução dos projetos.

| Identificação do Projeto: DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NO POSTO BRAZUCA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto já foi atualizado e concluído na Carteira de Projetos do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |