| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 262 | # 244 | # 4 | # 33 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em decorrência, de uma solicitação da Transpetro, aceita pela Coordenação do PEGASO, não efetuaremos a análise financeira dos projetos da UN. A partir desse mês passaremos a fazer análises também dos projetos do Programa de Integridade de Dutos (PID), os quais recentemente foram ajustados no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado, que a UN atualizou parcialmente a parte física de seus 262 (190 do PEGASO e 72 do PID) projetos classe I no período de 16 de agosto de 2003 a 15 de setembro de 2003. A UN informou que o projeto “PE-23- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA- BARUERI” foi incluído no projeto “PE-7 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES – BARUERI”, sendo assim solicita-se que a UN cancele o PE –23 no Sistema Carteira de Projetos , e faça os ajustes necessários no PE-7. Os projetos “TC-51 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP - R9 10-4ºPLANO”e, “TC-51 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP - A9 10-4ºPLANO” se encontram com data de término prevista para 30/12/2001, no entanto, os mesmos se encontram com uma realização física de 99%, pede-se que a UN informe porque os mesmos ainda não foram concluídos. O projeto “PA-22 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-SANTOS” com data de término prevista para 03/01/2003 se encontra com 98%, segundo informações da UN será concluído em dezembro de 2003, pede-se que a UN atualize a de término previsto dele no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “TC-177 APOIO NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERV.INSP.DE DUTOS E EQUP. E MANUT.TERMINAIS E DUTOS TRANSPETRO/DTCS”, com data de término prevista para 03/01/2003 apresenta 99% de realização física pede-se que a UN informe porque ele ainda não foi encerrado? Abaixo listamos 5 projetos que se encontram com desempenho físico abaixo do previsto, pede-se que a UN justifique porque os mesmos vem apresentando esta baixa realização física. - TC-41 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO (4º PLANO) – OSPLAN 18” - TC-180 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 4. PLANO – OBATI/14”-ES - TC-181 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6.PLANO – OBATI/14”-CL - TC-40 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OPASA 10 4º PLANO - TC-138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: TC-51 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP - R9 10-4ºPLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-51 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OSSP - A9 10-4ºPLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-177 APOIO NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERV.INSP.DE DUTOS E EQUP. E MANUT.TERMINAIS E DUTOS TRANSPETRO/DTCS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-41 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO (4º PLANO) – OSPLAN 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-180 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 4. PLANO – OBATI/14”-ES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-181 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6.PLANO – OBATI/14”-CL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-40 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO – OPASA 10 4º PLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não será concluído até dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |