| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 14.278.000,00 | 5.300.000,00 | 9.292.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 4 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do mês de março de 2002.Adicionalmente, procedeu a consolidação de sua carteira de projetos. O projeto SEP 218 – PEGASO – INCIN.P/QUEIMA AMÔNIA, está com sua data fim prevista em 01 de dezembro de 2001, e desempenho físico realizado 1% “Abaixo do previsto”. De acordo com informações do sistema, a atividade “Operação” teve início em 29 de janeiro de 2002 e está 90% concluída.Considerando o correio eletrônico enviado pela UN em 24/01/2002 , o GP solicita um maior esclarecimento quanto aos motivos que fizeram com que o equipamento ainda não tenha entrado em operação. O projeto SEP 196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM, tem data fim prevista em 01/03/2002, e desempenho físico realizado de 90%, por conseguinte,10% “Abaixo do previsto”. O GP solicita considerações sobre as causas que estão atrasando esse projeto. Os projetos SEP 223 – PEGASO SEGURANÇA e SEP 222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL, encontram-se com seu desempenho físico “Abaixo do previsto” em 23,51% e 9,67%, respectivamente. Ambos projetos possuem data fim prevista para 31 de dezembro de 2002. O GP solicita considerações sobre as causas que estão provocando o atraso desses projetos.

| Identificação do Projeto: SEP 223 – PEGASO SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 222 – PEGASO ÁREA AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |