| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I(2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 386.947.224,00 | R$ 70.629.170,00 | R$ 213.723.005,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 37 | # 22 | # 0 | # 30 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 17 dos seus 35 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 37 projetos classe I desta UN, 2 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100%, custo total realizado abaixo do custo total planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor concluir os projetos e comentar as diferenças. - 75201700 – ADEQUAR SISTEMA ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS Custo total planejado: R$15.859.650,00 Custo total realizado: R$ 2.643.442,00 - 20024814 – SUBSTITUIÇÃO EM JUMPER MRL-14 (sot 20024814)/MRL-12 (sot 20024823)/MRL-25 (20024827) Custo total planejado: R$ 9.838.030,00 Custo total realizado: R$ 3.181.570,00 - 20021605 – TROCA RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA OLEODUTO PCH-2 Custo total planejado: R$ 3.279.560,00 Custo total realizado: R$ 312.315,00 - 20015941 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313 Custo total planejado: R$ 2.229.800,00 Custo total realizado: R$ 1.636.569,00 - 74702497 – INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO Custo total planejado: R$ 5.500.660,00 Custo total realizado: R$ 4.548.105,00 - 73200700 – ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA Custo total planejado: R$ 5.870.270,00 Custo total realizado: R$ 2.626.523,00 - 70401000 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 Custo total planejado: R$ 37.913.282,00 Custo total realizado: R$ 12.959.907,00 Os projetos abaixo apresentam realização física igual a 100%, custo total realizado acima do custo total planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor concluir os mesmos e justificar as divergências. - 97202800 – ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÕES DE LINHAS Custo total planejado: R$2.770.971,00 Custo total realizado: R$ 3.668.523,00 - 72101000 – SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA Custo total planejado: R$ 3.296.122,01 Custo total realizado: R$ 8.289.387,00 - 26090300 – PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV Custo total planejado: R$4.889.490,00 Custo total realizado: R$5.245.000,00 - 78509998 – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 Custo total planejado: R$1.739.960,00 Custo total realizado: R$4.662.341,00 - 20025175 – RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/21) Custo total planejado: R$ 6.561.221,00 Custo total realizado: R$ 28.242.144,00 Os projetos abaixo apresentam realização física abaixo do previsto, realização financeira acima do custo planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor informar desses projetos se encontrarem nessa situação. - 75007800 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS - 77210300 - INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE (STAND-BY) - 82601600 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 - 97200999 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DOS DRENOS ABERTOS DO CONVÉS - 75202300 – AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA - 97600695 – TROCA DO CONJUNTO TURCO / BALEEIRA - 70100100 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA - 25131894 – INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS - 70606500 – INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA Os projetos abaixo apresentam realização física abaixo do previsto, realização financeira abaixo do custo planejado e datas de fim previstas já passadas. Favor informar os motivos desses projetos se encontrarem nessa situação. - 77208899 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG. - 77210300 – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 - 82601500 – ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 - 97200695 – INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO - 75000696 – UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO - 97300295 – U-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPTICO, INSTRUMENTOS DE CAMPO - 74701798 – INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1 - 82600900 – INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA O projeto “79002099 – ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20” encontra-se com 100% de realização física, sem informação de realização financeira e com data de fim prevista já passada.. Solicitamos que a UN informe os motivos desse projeto se encontrar nessa situação.

| Identificação do Projeto: 75201700 – ATP-N-P-9 – ADEQUAR SISTEMA ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20024814 – ATP-MRL-P-18 - SUBSTITUIÇÃO EM JUMPER MRL-14 (sot 20024814)/MRL-12 (sot 20024823)/MRL-25 (20024827) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74702497 – ATP-S-OP-EN - INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O orçamento original foi elaborado considerando uma estimativa sem projeto básico. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97202800 – ATP-S-P-12 - ADEQUAR SISTEMAS DE ANCORAGEM P-12 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÕES DE LINHAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20015941 – ATP-NE-P-22 - TROCA DO RISER HIDRAULICO DO RJS 313 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto atualizado e concluído na Carteira Corporativa. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70401000 – ATP-N-NA - SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 26090300 – ST-EIS - PID06 – IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PRA DUTOS RÍGIDOS COM RSV |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 78509998 – ATP-AB-P-25 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DILÚVIO DA P-25 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20025175 – ATP-AB-P-25 - RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DHSV DE 03 POÇOS SATÉLITES (AB-25/17/21) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: 77210600 – ATP-MRL-P-32 – INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO DE GÁS INERTE |  |
| Considerações UN: Esta SEP teve seu escopo alterado por razões técnicas e de segurança. Decorre disto, uma paralização temporária para compra de materiais e liberação de vagas para reinicio das obras. O novo cronograma executivo esta sendo elaborado |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 20021605 – ATP-N-CH - TROCA RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL NA CHEGADA OLEODUTO PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 – ATP-S-P-7 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST. QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 – ATP-MRL-P-32 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As causas são : atraso do projeto e sua aprovação na certificadora ABS e pela sua complexidade estrutural integrada a estrutura das baleeiras. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601600 - ATP-MRL-P-33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – ATP-MRL-P-32 - SUBSTITUIÇÃO DE BALEEIRA POR UMA DE MAIOR CAPACIDADE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto teve atrasos devido a alteração do projeto para substituição dos turcos por questão de segurança e atraso no processo de compra dos turcos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 25131894 – ATP-S-PM - INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97600695 – ATP-S-P-7 - TROCA DO CONJUNTO TURCO/ BALEEIRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200999 – ATP-S-P-12 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA DOS DRENOS ABERTOS DO CONVÉS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75202300 – ATP-N-P-9 - AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS / ESTABILIDADE PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 72101000 – ATP-NE-PPG-1 - SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O total realizado na OT S 0409 foi R$ 5.593,7 mil, e não R$ 8.289,4 mil. Os motivos de desvio são o erro no orçamento inicial, por falta de um escopo mais detalhado e a variação do dollar no período. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70100100 – ATP-NE-OP-GP - ADEQUAÇÃO DO SISTREMA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70606500 – ATP-N-NA - INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601500 – ATP-MRL-P-33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77210300 – ATP-MRL-P-32 - SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200695 – ATP-S-P-12 - INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75000696 – ATP-S-OP-PM - UP-GRADE DA REDE DE DILÚVIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve muito retrabalho devido a improdutividade dos trabalhos realizados pela contratada MPE. Por conta disto teve que ser feita revisão geral do projeto para atender as condições reais (as built e atualização de documentos). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97300295 – ATP-S-OP-PM - U-GRADE NOS PAINÉIS – PLC FASE 2, PAINÉIS DE SD, F&G, SINÓPTICO, INSTRUMENTOS DE CAMPO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Para a conclusão do projeto, com as adequações as GTs que disciplinam a matéria na UNBC, foi feito contrato adicional, que contempla a parte do firmware que não havia sido dimensionado adequadamente no cronograma inicial. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 74701798 – ATP-S-OP-EN - INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Nova data 30/06/03 por motivos de novas priorizações e vagas disponíveis na plataforma. A realização financeira em maior volume foi iniciada em janeiro 2003 – pré fabricação e montagem offshore. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82600900 – ATP-MRL-P-33 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Obra postergada para 2004. Corte de verba |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 79002099 – ATP-P-24-P-31 - ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 73200700 – ATP-C-P-15 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |