| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 324.852.822,00 | R$ 204.172.151,00 | R$ 88.342.410,00 | R$ 14.916.190,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 35 | # 20 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 35 projetos classe I desta UN, 7 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “BA017A – PG7-ADEQ.SISTEMA ESCOAMENTO O,G E A ATP-N” encontra-se com desempenho físico 20,36% abaixo do previsto e com realização financeira 41% acima do custo planejado. Solicitamos que a UN comente esses dados. Os projetos “BA005A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N”, “BA023A – PG10-PTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N”, “BA002A – PG13 FBM MONIT. DE L P ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N”, “BA040A – PG4-ADEQ. SIST. COMBATE INCÊNDIO ATP-S”, “BA1422 – PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR”, “BA1423 – PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-BA” e “BA1425 – PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AR” encontram-se, respectivamente, com 15,30%, 20,36%, 19,40%, 20,90%, 27,18%, 19,21% e 18,74% de desempenho físico abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe quais os motivos desses baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: BA017A – PG7-ADEQ.SISTEMA ESCOAMENTO O,G E A ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: BA005A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-N |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA023A – PG10-PTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA002A – PG13 FBM MONIT. DE L P ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA040A – PG4-ADEQ. SIST. COMBATE INCÊNDIO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1422 – PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1423 – PG 1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-BA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1425 – PG 2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |