| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # José Ivanildo Prazeres de Azevedo Júnior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 97.275.794,92 | 47.823.615,00 | 69.086.625,42 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 6 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 2 dos seus 7 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. Os projetos “PEGASO – CONTINGENCIAMENTO NÍVEL I” e “1989 - FECHAMENTO PARCIAL SISTEMA RESFRIAMENTO” ainda não terminaram e já se encontram com seus custos totais realizados acima dos custos totais planejados. Favor comentá-los, a seguir. O projeto “2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR” apresenta desempenho físico de 99% e realizou 75% do custo total planejado. Qual a razão para esta diferença entre as realizações física e financeira? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: PEGASO – CONTINGENCIAMENTO NÍVEL I |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1989 – FECHAMENTO PARCIAL SISTEMA RESFRIAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |