| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 222.950.521,24 | 53.570.520,24 | 113.019.686,99 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído, 5 projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto conforme descrevemos abaixo : O projeto “PROJETO 17- MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA POR DUTOS” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 03/01/2003 e com o custo total realizado 24% abaixo do planejado. Sendo assim, solicitamos que a UN informe se o escopo inicial do projeto foi cumprido ? E se os riscos associados ao mesmo foram minimizados ? Os 5 seguintes projetos encontram-se com desempenho físico e financeiro abaixo do previsto, como segue: “76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS (BC 401)”, “55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU”, “85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO”, “41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS” e “63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250”. Solicitamos que a UN comente sobre o desempenho físico e financeiro abaixo do previsto desses projetos.

| Identificação do Projeto: “PROJETO 17- MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA POR DUTOS” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS (BC 401)” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |