| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # José Ivanildo Prazeres de Azevedo Júnior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 119.954.949,84 | 70.402.769,92 | 50.339.228,34 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 6 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou 2 de seus 8 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. A UN informou que o projeto “REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR” ainda não foi concluído porque faltam instalar 4 monitores de material particulado que ainda não chegaram pois estão sendo licenciados pela CNEN por conterem uma fonte radioativa. A UN diz que a realização financeira ficou acima do esperado devido à flutuação do câmbio do dólar porém, no Sistema Carteira de Projetos, consta um custo total planejado de R$ 2.379.490,00 e um custo total realizado de R$1.765.652,00 caracterizando uma realização financeira abaixo da planejada. Pede-se à UN comentar, novamente, esse fato a seguir e atualizar os custos planejado e realizado no Sistema. Foi informado pela UN que o atraso e baixa realização financeira do projeto “Nova Central de Empreiteiras da RLAM” deveu-se à assinatura do contrato ter sido efetivada em maio de 2002, quando a previsão da assinatura era para março de 2002, prorrogando a data de conclusão do projeto para 28/10/2002. Nesse caso, deve-se corrigir a data de término prevista do projeto no Sistema, assim como a data fim prevista da atividade “Construção/Montagem”. O projeto “PEGASO – SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPARO DE DUTOS” está com uma realização financeira de 61% para uma realização física de 40%. Pede-se comentar essa diferença e detalhar um pouco o escopo desse projeto. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize todos seus projetos no Sistema Carteira de Projetos ao menos uma vez ao mês, a fim de que se possa mensurar como está o desempenho físico e financeiro da mesma , além de se obter uma visão geral do cumprimento das metas PEGASO e do controle dos riscos associados aos seus projetos.

| Identificação do Projeto: REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO – SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPARO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |