| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 40.953.920,00 | 13.303.920,00 | 13.030.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. O projeto “Construção oleoduto FSL x FSR” está com desempenho físico informado de 100% e, portanto, precisa ser concluído no Sistema Carteira de Projetos. Qual o motivo da grande diferença entre o custo total planejado e o realizado? O projeto “SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8” já deveria estar concluído porém encontra-se atrasado. Necessita-se saber, a seguir, os motivos do atraso desse projeto. O projeto “Automação das estações” encontra-se com uma baixa realização física e financeira, por que isso vem ocorrendo? Ressaltamos que é de suma importância que a UN atualize as informações físicas e financeiras de todos seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos , ao menos uma vez no mês, a fim de possamos mensurar a evolução física, financeira , o atingimento das metas, e o controle dos riscos associados aos mesmos.

| Identificação do Projeto: Construção oleoduto FSL x FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Automação das estações |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |