| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Daniel Sales Correa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 54.388.000,00 |  | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # Não disponível | # 1 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Pelo terceiro mês consecutivo, a UN não editou, formalizou e atualizou seus projetos Classe I. Há 4 projetos na carteira cujas datas de términos previstos foram em 01/12/2001. Os projetos estão identificados na sequência e o GP solicita considerações tanto da UN quanto dos coordenadores, sobre o desempenho físico e financeiro destes projetos. O GP solicita, também, esclarecimento sobre a adequação da realização financeira do projeto SEP 188, cuja data de conclusão está prevista para 01/03/2002 com início em 01/10/2000. Do custo total de R$ 7.213 mil 97% tem previsão de realização em 2002.

| Identificação do Projeto: 203 - SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO PORTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Neste projeto estava contemplado a reforma e adequação do POF 2 às premissas do PEGASO, além de adequação da linha de óleo combustível e GLP do POF 3, estas obras foram concluídas. Os portos foram passados à TRANSPETRO e qualquer serviço de engenharia será conduzido por eles. Projeto concluído. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 207 - DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Todos os detectores de gases do Parque de GLP foram instalados. Estamos solicitando no PAN 2002 uma prorrogação deste empreendimento para instalar detectores nas Unidades 2110 e 2221, além do parque de compressão de gases e área próxima aos diques dos tanques de petróleo da Área Sul. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 215 - PRAD. CURURU |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Empreendimento foi concluído |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 190 - TERMO DE COMPROMISSO IPAAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Empreendimento concluído |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 188 - AUTOMAÇÃO DE PORTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Neste empreendimento estava prevista a aquisição e instalação de braços de carregamento nos Portos da UN-REMAN. A licitação foi cancelada e, com a passagem dos portos para a TRANSPETRO, eles devem dar seqüência ao empreendimento. Não foi solicitado verba para PAN 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |