| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 324.852.822,00 | R$ 220.434.691,00 | R$ 115.381.500,00 | R$ 99.620.191,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 35 | # 17 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 35 projetos classe I desta UN, 7 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “BA047A – PG10-PONTOS ESPECÍFICOS SEGURANÇA ATP-N”, “BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S” e “BA007A – PG1-DUTOS PRIORITÁRIOS APMG” encontram-se, respectivamente com 37,44%, 53,71% e 47,08% de desempenho físico abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe quais os motivos desses baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: BA047A – PG10-PONTOS ESPECÍFICOS SEGURANÇA ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: algumas ações do projeto estão atrasadas em função de revisão no projeto. Está prevista a recuperação desse atraso. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA006A – FECHAMENTO DE DIQUES ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto atrasou em função de problemas com a empresa contratada. Foi renegociado novo prazo com o órgão ambiental – abril/04. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA007A – PG1-DUTOS PRIORITÁRIOS APMG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: estão em aquisição as válvulas hi-lo; com a entrega das válvulas o projeto deve recuperar o ritmo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |