| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 10.168.000,00 | 4.346.000,00 | 2.988.239,09 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 10 | # 1 | # 7 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no mês de junho de 2002. Os projetos “EA00 – EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PEGASO” e “IN02 – SP3189 – MONITORAMENTO DE DUTOS” precisam ser formalizados no Sistema pois ainda se encontram na situação de “edição”. Os projetos “IN06 – SP3147 – ATUADORES ELÉTRICOS PARQUE DE GLP” e “SP2971 – D801:DOSAGEM DE HIDRAZINA” devem ser concluídos no Sistema pois estão com desempenho físico informado de 100%. Todas as informações desses projetos devem ser atualizadas antes de se fazer a conclusão dos mesmos. Os projetos “SP3122 – AUTOMAÇÃO DA CBCI”, “OP06 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL” e “SP3125 – UO1/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO” encontram-se sem as informações de custo total realizado e desempenho físico informado. Os projetos “PEG03 – TRATAMENTO DO BORREIRO” e “OP18 – PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS” encontram-se sem as informações de custo total realizado. O projeto “SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL” encontra-se sem a informação de desempenho físico informado. Pede-se inseri-las no Sistema. O projeto “SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES” já deveria ter sido encerrado e no entanto seu desempenho físico informado é de 5%. O que está causando esse atraso? O projeto “PEG03 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS” encontra-se com desempenho físico de 11,20% sendo que seu custo total realizado já ultrapassou o custo total planejado. Pede-se à UN que comente esse fato a seguir. O projeto “IN07-SP3187 – CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC” encontra-se com desempenho físico de 90% e desempenho financeiro de 24% e o projeto “OP13 – MONITORAR CONTAMINAÇÃO (PEGASO) ” encontra-se com desempenho físico de 35% e desempenho financeiro de 9%. Por que observa-se essa diferença tão grande entre os desempenhos?

| Identificação do Projeto: SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Solução tecnológica não consolidada. Estamos avaliando alternativas de mercado, soluções adotadas na PETROBRAS e interferências com o projeto de ampliação da REFAP que prevê análise de óleo em água para o efluente líquido. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEG03 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: foi previsto inicialmente uma verba de R$ 240.000,00, que após análise mais detalhada verificou-se que o cuto 2002 para tratamento e destino dos resíduos ficará em torno de R$ 650.000,00. Esta verba já foi revisada na carteira de projetos PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: IN07-SP3187 – CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:O desempenho financeiro está muito inferior, pois os itens restantes são os que exigirão maior investimento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP13 – MONITORAR CONTAMINAÇÃO (PEGASO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: as diferenças questionadas entre os desempenhos físico e financeiro deve-se ao fato de o pagamento somente ser efetuado após entrega de relatório, já a atualização dos dados ocorre antes da efetuação do pagamento. O maior desembolso ocorrerá a partir do segundo semestre com os monitoramentos das águas subterrâneas (poços novos e antigos) e análises do projeto de toxicidade. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |