| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 80.872.379,00 | R$ 78.040.811,32 | R$ 24.220.000,00 | R$ 15.632.654,81 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 42 | # 31 | # 5 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 11 dos seus 31 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Dentre os 42 projetos classe I desta UN, 11 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A Unidade informou que o projeto “OPERAÇÕES MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA” será realizado até 14/08/2003. Porém o mesmo encontra-se no Sistema Carteria de Projetos como “não iniciado”, é necessário que o mesmo seja formalizado, ou seja, passe para o status “em andamento” para que ele possa ser acompanhado e faça parte da Carteira da Unidade. Em caso de dúvidas entre em contato. Para o projeto “1031- NOVO CAMPO DE TREINAMENTO” a Unidade informou que: “Até a presente data não temos previsão, estamos incluindo o empreendimento no PAN 2004, com a classificação SMS.” A Unidade informou para o projeto ”1175 - SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS” que já foi assinada AFM 710-14-0124/03 visando a aquisição dos sopradores de ar do sistema de ar difuso. Para quando está prevista a instalação dos sopradores? O projeto será concluído até dezembro/2003? O projeto ”1167 - LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA LFA-2” encontra-se com a limpeza em andamento, com prazo final previsto para novembro 2003. A substituição da manta está contemplada no PAN 2004. Para o projeto “S1280 - SUBSTITUIÇÃO QUEIMADORES L-1301/2” a Unidade informou que já foram recebidos os queimadores. A instalação será realizada em setembro 2003. O projeto “1157 - ASPERSORES/DILÚVIO” conforme informado pela Unidade, encontra-se na fase de início do planejamento do projeto. Terá continuidade em 2004. O projeto “1104 – PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES” encontra-se na seguinte situação: “Elaborado o instrumento contratual para emissão do processo licitatório em setembro 2003.” Favor informar se o projeto será concluído até dezembro/2003. A Unidade informou que continua aguardando a licença da CETESB para o projeto “1009 – CONSTRUÇÃO DA 3ª CÉLULA DO ATP “ Foram definidos os fornos que receberão acendimento, em 2003 : L-1301/02 e em 2004 : L2A/B e L-2502/03 no projeto “1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC” . Qual a situação do projeto “DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS/ ESTRUTURAS” uma vez que o mesmo encontra-se com 62,50% de desemepenho físico informado? O projeot em questão será concluído até dezembro/2003? Segundo informado pela Unidade, o projeto “1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS” encontra-se na fase de detalhamento do projeto. O projeto em questão será concluído dentro do prazo do PEGASO? Qual o motivo para a baixa realização física do projeto “RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC” ? Conforme a informação da Unidade, o projeto “1155 – FIRE-PROOFING BOMBAS” encontra-se com a seguinte situação: “Em priorização / planejamento os locais e a forma de contratação.”O projeto será concluído até dezembro/2003? O projeto “1246 – TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE ÁCIDO FLUORÍDRICO” enocntra-se em fase de priorização. Favor informar se o proejto será concluído dentro do prazo do PEGASO. A Unidade informou que está no aguardo da proposta da CONFAB para os L-2 A-B do projeot “SEP 1258- ADAPTAÇÃO DOS L-2 A/B, L-5-A E L-2601 PARA QUEIMA EXCLUSIVA DE GÁS “. Os projetos a seguir encontram-se sem os custos totais realizados. Favor atualizá-los no Sistema e /ou justificar o motivo da ausência destes dados no Sistema. - 1175 - SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS - 1157 - ASPERSORES/DILÚVIO - 1104 – PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES - 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3ª CÉLULA DO ATP - 1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO - 1155 – FIRE-PROOFING BOMBAS - 1246 – TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE ÁCIDO FLUORÍDRICO - 1245 – FECHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO RPBC - S1269 – ANALISADORES PARA GÁS DE COMBUSTÃO REGENERADOR UFCC - S1241 – MODERNIZAÇÃO SISTEMA ACENDIMENTO E PROTEÇÃO TOCHA 3 - S1174 – NOVO SISTEMA DILUIÇÃO RECUPERAÇÃO BORRAS OLEOSAS - S1226 – SISTEMA DE DETECÇÃO DE BENZENO NA TE - S1227 – SISTEMA DE DETECÇÃO DE BENZENO NA URCA - S1228 – INTEGRAÇÃO ALARME DE SISTEMAS EXISTENTES DE DETECÇÃO - S1265 – BOMBAS HERMÉTICAS NA TE - S1272 – SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES EM ASCAREL – FASE II

| Identificação do Projeto: 1175 - SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS/ ESTRUTURAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1155 – FIRE-PROOFING BOMBAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1175 - SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1157 - ASPERSORES/DILÚVIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1104 – PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| - Identificação do Projeto: 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3ª CÉLULA DO ATP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1155 – FIRE-PROOFING BOMBAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1246 – TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE ÁCIDO FLUORÍDRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1245 – FECHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: S1269 – ANALISADORES PARA GÁS DE COMBUSTÃO REGENERADOR UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: S1241 – MODERNIZAÇÃO SISTEMA ACENDIMENTO E PROTEÇÃO TOCHA 3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: S1174 – NOVO SISTEMA DILUIÇÃO RECUPERAÇÃO BORRAS OLEOSAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: S1226 – SISTEMA DE DETECÇÃO DE BENZENO NA TE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: S1272 – SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES EM ASCAREL – FASE II |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |