| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 3.321.000,00 | 220.000,00 | 3.397.048,26 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 1 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro de 2002. O projeto “SEP 562-REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA”, embora esteja com um desempenho físico acima do previsto, já realizou 81% do custo total planejado para 50% do desempenho físico. Pede-se que a UN comente essa diferença entre a realização financeira e o desempenho físico do projeto, a seguir.

| Identificação do Projeto: SEP 562-REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Neste momento todas as ações previstas para este projeto já foram concluídas atendendo o objetivo da SEP, ou seja, não haverão mais realizações físicas. No acompanhamento de 14 de dezembro de 2002 informaremos a conclusão final deste projeto, com sua realização financeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |