| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 42.206.570,00 | R$ 13.864.240,00 | R$ 13.303.920,00 | R$ 2.771.420,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 2 | # 0 | # 0 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| A UN atualizou seus 2 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e março de 2003. Dentre os 5 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “177-Construção oleoduto FSL x FSR” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 29% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 92% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. O projeto “SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 22/01/2003 com realização financeira 75% abaixo do custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. Os projetos “AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES” e “177 - INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE” encontram-se, respectivamente, com desempenho físico de 47,20% e 42,17% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desses baixos desempenhos físicos. |  |
| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 177-Construção oleoduto FSL x FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Automação das estações |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |