| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 81.000.000,00 | R$ 15.472.873,84 | R$ 47.804.025,81 | R$ 5.311.057,95 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos Classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. De acordo com a orientação recebida, a UN fez alguns ajustes nos seus projetos no Sistema. Os projetos: - “AVALIAÇÃO DE RISCO NA REGAP”; - “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL DO CURURU; - “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NA ÁREA DE CUBATÃO (MORRO MARZAGÃO); - “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NO TERMINAL CUBATÃO”; - “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NA ÁREA DA PEDRA BRANCA”; - “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NO TELÉM”; - “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NO TERMINAL BARUERI” foram desmembrados de seus projetos originais e devidamente concluídos nesse período de avaliação. Os projetos “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NA ÁREA DE ARATÚ” e “DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL NO POSTO SION” devem ser concluídos no Sistema pois estão com 100% de desempenho físico informado. Justificativa: Os custos desses dois projetos ainda não foram totalmente realizados; por isso não foram concluídos no sistema. Favor concluir o projeto “MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS” pois este se encontra com desempenho físico informado de 100%. Por que motivo este projeto realizou apenas 29% do seu custo total planejado? Favor comentar, a seguir. O projeto “AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI)” deverá ser desmembrado em suas diversas sub-áreas. Deverão ser criados projetos independentes para cada uma delas. Esse procedimento deve ser efetuado para que se possa ter um correto acompanhamento físico e financeiro do mesmo. A UN pediu para que fosse mudada a curva usada para o cálculo do desempenho físico pois essa não está representando corretamente a situação dos seus projetos. A UN deve sugerir o modelo de curva que acredite ser o mais adequado para que seja substituído no Sistema.

| Identificação do Projeto: MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O custo previsto e a data de término prevista estavam superestimados. A data e os valores já foram atualizados e o projeto já foi concluído no sistema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |