| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 211.099,50 | 41.249,00 | Não disponível |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 29 | # Não disponível | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Do total de 29 projetos, 21 são relativos ao Programa de Integridade de Dutos (PID) e não foram editados, formalizados e acompanhados. Se encerram todos na mesma data, que é 01/05/2002, exceto pelo projeto (5) cuja data fim prevista é 01/02/2002, e não estão valorizados, ou seja, o valor total planejado para os projetos classe I , indicado acima, não contempla os projetos do PID. Conforme previsto no relatório de 16/11/2001 o projeto SEP 55 (ierc) – Monitoramento das Condições Operacionais do Duto Guandu teve sua data de término previsto alterada de 01/03/2001 para 31/12/2002, com variação de menos que 1% no custo total. O GP questiona a adequabilidade desta variação financeira em relação ao prazo. O projeto SEP 573 – Monitoramento de Problemas Crônicos em Equipamentos sofreu as seguintes modificações: código de 573 para 41, data início prevista de 01/04/2000 para 01/11/2000, data fim prevista de 01/07/2001 para 31/12/2002 e custo total de R$ 11.000 mil para R$ 13.000 mil. O GP solicita que sejam listados todos os projetos do PID, nos quadros abaixo, e seja apresentado posicionamento sobre a realização física e financeira dos mesmos.

| Identificação do Projeto: SEP 55 (ierc) – Monitoramento das Condições Operacionais do Duto Guandu |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |