| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 60.396.560,00 | 10.167.000,00 | 23.592.407,28 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 25 | # 7 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 12 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro de 2002. Os projetos “SEP 2514 – SELAGEM DE BOMBAS” e “SEP 2475 – OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA REPAR” estão sem as informações de custo total realizado. Favor inseri-las no Sistema. O projeto “SEP 2515 – ADEQUAÇÃO SISTEMA COMBATE INCÊNDIO” encontra-se com um desempenho físico de 50% e uma realização financeira de 40,4%. Favor comentar, a seguir, a diferença observada. O projeto “SEP 2463 – SUPERVISÃO DUTOS PROD. DA REPAR” encontra-se com um desempenho físico de 98% e uma realização financeira de 91%. Favor comentar essa diferença, a seguir. O projeto será concluído antes do prazo? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SEP 2514 – SELAGEM DE BOMBAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Partes dos materiais já se encontram em estoque aguardando liberação operacional para instalação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP SEP 2475 – OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As informações de realização de custo estão devidamente atualizadas no sistema (data da ultima atualização 12/11/2002). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2515 – ADEQUAÇÃO SISTEMA COMBATE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A diferença observada está relacionada à diferença de peso de custo dos itens de materiais e respectivos custos de instalação necessários à conclusão da SEP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2463 – SUPERVISÃO DUTOS PROD. DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Para a conclusão da SEP falta a instalação de válvulas motorizadas, cujo custo de material é significativamente maior que o custo de serviços de instalação associados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |